**Introducere**

Teritoriul parteneriatului reprezentat de Asociatia Grup de Actiune Locala “Mehedintiul de Sud”, ce cuprinde unsprezece unitati administrativ teritoriale din judetul Mehedinti, nu a facut parte in perioada de programare 2007-2013 din niciun Grup de Actiune Locala, si, prin urmare, nu a cunoscut beneficiile abordarii LEADER pentru dezvoltarea comunitatii. Situatia actuala a teritoriului reflecta o capacitate de dezvoltare insuficient fructificata la nivel local, ce nu raspunde nevoilor locale, in special in ceea ce priveste colaborarea intre partenerii publici si privati. Exista o nevoie accentuata ca actorii locali sa fie mai bine informati si incurajati in legatura cu oportunitatea de a se implica intr-o mare masura in procesul de dezvoltare a propriei comunitati locale. Dezvoltarea comunitatilor este un proces pe termen lung, care presupune, in mod normal, atat resurse financiare, cat si parteneriate locale durabile, abordarea LEADER putand reprezenta solutia pentru dezvoltarea acestui teritoriu. Pentru a asigura dezvoltarea zonei, este necesara mobilizarea tuturor partilor interesate (autoritati locale, organizatii si reprezentanti ai societatii civile) si, implicit, formarea unui parteneriat solid intre acestea.

Rolul parteneriatului este foarte important in expunerea principalelor provocari de la nivel local, stabilirea prioritatilor, identificarea solutiilor de dezvoltare si aplicarea de masuri si a unei strategii integrate ce va incuraja promovarea de jos in sus a initiativelor si activitatilor de dezvoltare, avand ca punct de plecare nevoile si potentialul endogen, identificate la nivel local. Implementarea acestei strategii va asigura interconectarea actorilor locali, diseminarea cunostintelor si noilor metode inovative si animarea actorilor comunitatilor locale, lucruri esentiale pentru un spatiu rural activ. Nevoia de dezvoltare intr-o maniera integrata si inovativa a problematicilor de importanta locala, de dezvoltare echilibrata a comunitatilor locale este vitala pentru accelerarea evolutiei structurale a acestei comunitati. De asemenea, nevoia intaririi capacitatii de gestionare locala trebuie sã fie sporitã, ca actorii interesati din zonele rurale sã fie mai bine informati si stimulati in legãturã cu posibilitatea de a se implica in mai mare mãsurã in procesul de dezvoltare a propriilor comunitãti locale. Implicarea actorilor locali in dezvoltarea zonelor in care activeaza, va contribui la realizarea unei dezvoltari dinamice bazata pe o strategie de dezvoltare locala coerenta, avand la baza nevoile locale.

Strategia parteneriatului reprezentat de Asociatia Grup de Actiune Locala “Mehedintiul de Sud” a fost conceputa in sensul valorificarii punctelor forte sau „atuurilor” sociale, de mediu si economice ale comunitatii, vizand o abordare integrata si punand in prim plan actiunile de valorificare a resurselor locale si de promovare a specificitatii locale, combinand solutii pentru problemele existente la nivelul comunitatilor locate reflectate in actiuni specifice acestor nevoi.

In analiza situatiei curente a teritoriului au fost identificate o serie de probleme: populatie neinformata in privinta posibilitatilor de accesare a fondurilor nerambursabile, in privinta dezvoltarii de proiecte in scopul valorificarii potentialului existent, existenta unui numar mare de ferme mici de semi-subzistenta necompetitive, slaba diversificare a activitatilor economice non-agricole, tendinta de imbatranire a populatie din teritoriu, lipsa structurilor asociative la nivelul micilor fermieri, lipsa de initiativa a micilor intreprinzatori, starea proasta a infrastructurii fizice, nivel de calitate scazut in furnizarea serviciilor de baza, lipsa actiunilor de protejare si conservare a patrimoniului natural si cultural etc. Totodata, se resimte puternic lipsa implicarii populatiei in rezolvarea problemelor comunitatii si in dezvoltarea acesteia precum si lipsa comunicarii si a colaborarii intre partenerii publici si cei privati. Pana la momentul constituirii Asociatiei GAL “Mehedintiul de Sud” nu a existat nicio initiativa locala care sa isi propuna dezvoltarea zonei, pornind de la identificarea problemelor cu care se confrunta si gasirea de solutii pentru o dezvoltare echilibrata care sa utilizeze potentialul local existent. Initierea acestui parteneriat public-privat ce reuneste 52 de membri din 11 unitati administrativ teritoriale ale judetului Mehedinti a reprezentat un prim pas foarte important in “aducerea la aceeasi masa” a structuri reprezentative ale zonei din domenii de activitate diferite punand bazele colaborari intre partenerii publici, privatii si societatea civila din teritoriu. Procesul de elaborare a strategiei in cadrul caruia Asociatia a beneficiat de sprijinul pregatitor oferit in cadrul Sub-Masurii 19.1 a oferit posibilitatea actorilor locali de a interactiona, de a se informa si de a se implica in procesul de dezvoltare a propriei comunitati. Intalnirile de animare si de consultare desfasurate au contribuit, nu doar la cresterea capacitatii de colaborare de la nivel local, ci si la realizarea unei analize corecte a situatiei teritoriului, aceasta reprezentand una din premisele elaborarii unei strategii de dezvoltare locala coerente. Faptul ca in perioada anterioara de programare in acest teritoriu nu a existat o structura de tip LEADER determina aparitia unor disparitati la nivel judetean si regional fata de zonele in care abordarea LEADER a functionat, beneficiile acestor structuri fiind deja vizibile in acele zone. Astfel, in afara crearii unei “instrument”de cooperare intre autoritatile publice si organizatiile din cadrul sectorului privat, incurajand implicarea reala a cetatenilor in deciziile strategice ce vor influenta comunitatea pe termen lung, abordarea LEADER a dovedit o contributie clara in sporirea dezvoltarii economice si sociale a zonelor acoperite prin realizarea de proiecte de dezvoltarea locala ponind de la potentialul local.

Obiectivul principal asumat de catre GAL Mehedintiul de Sud vizeaza dezvoltarea durabila a zonei prin imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor prin sustinerea dezvoltarii infrastructurii de baza, imbunatatirea serviciilor publice locale, imbunatatirea infrastructurii sociale, accesibilizarea serviciilor medicale, educationale si de asistenta sociala, conservarea mostenirii rurale si a traditiilor locale, dezvoltarea turistica a zonei, incurajarea asocierii si cooperarii prin crearea si promovarea lanturi scurte de aprovizionare, cresterea competitivitatii fermelor mici si imbunatatirea managementului exploatatiilor existente, diversificarea economiei locale prin incurajarea activitatilor non-agricole, revitalizarea si promovarea mestesugurilor locale, crearea de locuri de munca, cresterea atractivitatii teritoriului GAL, reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala etc. Teritoriul reprezentat de catre Asociatia GAL “Mehedintiul de Sud” detine avantaje ce pot fi valorificate pentru a forma un parteneriat solid si a transforma unitar aceste comunitati in baza unei strategii inovative si integrate, proiectata in functie de realitatile contextului local prin adaptarea deciziilor la nevoile variate ale zonei. GAL Mehedintiul de Sud isi exprima intentia de a dezvolta actiuni de cooperare. Proiectul de cooperare va fi finantat prin masura 19.3 si va contribui la obiectivele SDL prin identificarea si utilizarea de metode pentru a extinde experientele locale pentru imbunatatirea strategiei locale, un mod de a avea acces la informatii si idei noi, de a face schimb de experienta si de a invata din experienta altor regiuni sau tari, pentru a stimula si sprijini inovatia, pentru dobandire de competente si imbunatatirea lor.

Prin instrumentarea strategiei de dezvoltare, teritoriul GAL Mehedintiul de Sud se va putea inscrie in noua abordare a dezvoltarii satului european, o abordare prin care se incurajeaza intoarcerea si stabilirea tinerilor in teritoriul LEADER si dezvoltarea economica, sociala si culturala a acestuia.

**CAPITOLUL I - CARACTERISTICI GEOGRAFICE**

**I Amplasare si accesabilizare.** Teritoriul GAL este structurat din 11 comune: Cujmir, Vrata, Garla Mare, Pristol, Gruia, Gogosu, Burila Mare, Obarsia de Camp, Darvari, Branistea, Jiana, situate in judetul Mehedinti, in regiunea SV Oltenia, la SV judetului Mehedinti. Cele mai apropiate orase fac parte din 2 judete diferite: Orasul Vanju Mare(Mehedinti) la 16 km, Municipiul Drobeta Turnu-Severin(Mehedinti) la 37 de km si Orasul Calafat(Dolj) la 37 de km. Accesul rutier in teritoriu se realizeaza prin DN56A pentru localitatile Cujmir, DJ562 pentru localitatile Obarsia de Camp si Darvari, prin DN56C pentru localitatile Vrata, Garla Mare, Pristol, Gruia, Gogosu, prin DN56B pentru localitatea Burila Mare si prin DJ606 sau DJ564 pentru localitatea Jiana. Accesul la caile feroviare se poate face din cele doua orase mari, Calafat(Dolj) si Drobeta Turnu-Severin(Mehedinti). La nivelul teritoriului se intalnesc zone cu arii naturale protejate, precum “Dunarea la Garla Mare – Maglavit” in localitatile Garla Mare, Pristol si Vrata; “Jiana” in localitatile Burila Mare, Gogosu, Gruia, Jiana si Pristol; “Padurea Starmina” in localitatea Burila Mare. La nivelul teritoriului GAL “MEHEDINTIUL DE SUD” infrastructura privind calitatea drumurilor, a apei potabile, a accesului la retele de canalizare este deficitara. Conform datelor de la INSSE la nivelul anului 2014 se regaseau doar 16,8 km lungime conducte simple de canalizare, 115,1 km lungime reteaua de apa potabila. In teritoriul GAL nu exista conducte de distributie a gazelor. In unele localitati se regasesc modernizari de drumuri sau lucrari in curs de executie pentru retele de canalizare, apa, etc.

**II Relief.** Suprafata teritoriului GAL este de 739 km2 si se situeaza in Campia Blahnitei, o subdiviziune a [Campiei Romane](https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpia_Rom%C3%A2n%C4%83), situata in partea de sud-vest a [Romaniei](https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia) si sud-estul judetului Mehedinti. Aceasta face parte din [Campia Olteniei](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2mpia_Olteniei&action=edit&redlink=1). Campia Blahnitei are o orientare generala NV-SE si cuprinde opt terase ale [Dunarii](https://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83rea) care sunt acoperite cu dune de nisip. Altitudinea maxima este de 123 m. La nord se invecineaza cu Podisul Getic, prin subunitatea Piemontul Balacitei, la sud si vest cu fluviul Dunarea, la est cu raul Drincea, afluent al Dunarii. Principalul curs de apa ce traverseaza zona este [Blahnita](https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Blahni%C8%9Ba,_Dun%C4%83re), care trece prin mijlocul campiei.

**III Hidrografie.** Teritoriul GAL este strabatut in diferite zone ale sale de: raul Drincea si raul Blahnita. Deasemenea, la vest de localitatile Gogosu, Gruia, Pristol, Garla Mare, Vrata se afla fluviul Dunarea. Reteaua hidrografica este formata din Fluviul Dunarea (in vest), cu bratul sau Dunarea Mica (inchizand un teritoriu ce formeaza Ostrovul Mare), in care se varsa raul Blahnita al carui debit de apa este influentat de existenta in zona a unor luciuri de apa: Balta Rotunda si Balta Verde. Pe teritoriul judetului se afla multe lacuri care, in functie de modul de formare, se pot grupa astfel: lacuri de acumulare formate in urma construirii de baraje: Portile de Fier I, Ostrovul Mare (Portile de Fier II); Lacul Ostrovul Mare este un lac antropic, cu o suprafata de 40 000 de hectare si un volum 800 mil. mc.; lacuri din lunca Dunarii: Garla Mare; lacuri din depresiuni lacustre: Jiana Mare; **IV Resurse naturale.** Resursele naturale pe care se bazeaza potentialul economic al teritoriului sunt reprezentate de terenurile arabile(cultivabile), cele doua ape(rauri), Drincea si Blahnita, paduri, pasuni si fanete.

**V Clima.** Teritoriul este situat intr-un climat temperat-continentalcu influente mediteraneene, ce determina un climat mai bland, aceasta datorita atat influentelor mediteraneene, cat si adapostului pe care il ofera Carpatii Meridionali. Regimul termic este caracterizat prin amplitudini termice mari 24.9 grade Celsius, consecinta invaziilor de aer arctic in timpul iernii si al aerului tropical vara. Temperatura medie a anotimpului cald este de 22.1 grade Celsius, temperatura medie a anotimpului rece este de -0.5 grade Celsius, media temperaturilor maxime absolute anuale este de 31.2 grade Celsius, iar media temperaturilor minime absolute anuale este de -8.5 grade Celsius. Regimul eolian este determinat de vanturi predominante caracteristice partii de vest a Campiei Romane pe directia nord-vest si vest, cu intensitatea cea mai mare iarna, atingand 25-60 km/ora. Vantul principal este crivatul, dar si austrul. Precipitatiile atmosferice(536.5 mm/an) constituie rezerva de umezeala a solului necesara in perioada de vegetatie, panza de apa freatica fiind la mari adancimi. Deficit mare de apa, se constata in timpul sezonului de vegetatie, inregistandu-se maximum in luna septembrie (38.2 mm).

**VI. Solul.** Solul este predominant nisipos, slab solidificat, fiind favorabil culturilor agricole. Teritoriul este acoperit cu formatii sedimentare care isi au originea in Holocenul inferior si superior, constituite din depozite aluviale, modelate eolian(dune de nisip), si formatiuni sedimentare, formate din argile, luturi si loess, apartinand terasei superioare a Dunarii si zonei de campie, constituind materialul parental pentru cernoziomuri, pe care s-a instalat vegetatia de cvernicee (cer, garnita, stejar brumariu sau stejar pedunculat). **VII Flora si fauna.** Vegetatia respecta zonalitatea latitudinala, intalnindu-se aici zona silvostepei si zona padurilor nemorale. Unitatile naturale de vegetatie potentiala sunt urmatoarele: silvostepa, padurile nemorale, vegetatia psamofila si halofila. Structura actuala a tipurilor de vegetatie reliefeaza intensitatea interventiei antropice asupra vegetatiei initiale. Pe podurile teraselor vechi, inalte si, pe alocuri, chiar si pe cele inferioare se desfasoara domeniul padurii de stejar si al pajistilor xeromezofile de silvostepa. Padurile sunt formate din stejar brumariu, stejar pufos, ulm, tei, alun, salcam, fag, dar si zavoaie de salcii si plopi s.a. Aceste paduri sunt insotite de un strat de arbusti bine dezvoltat si format din: macies, porumbar, gherghinar, corn, etc. Fauna se caracterizeaza prin prezenta rozatoarelor, caracteristice zonelor de stepa si silvostepa: popandaul, soarecele de camp, harciogul, iepurele de camp etc. Alaturi de acestea se intalnesc carnivore: dihorul, nevastuica, hermelina, dar mai ales pasari: prepelita, presura, graurul, barza, heretele alb, etc. Cu multi ani in urma pe campurile acestui teritoriu era prezenta dropia, azi disparuta. Fauna de padure este reprezentata prin mamifere, reptile si mai ales pasari. Dintre mamifere intalnim: caprioara, lupul, vulpea, mistretul, pisica salbatica. Fauna de lunca este foarte variata. Predomina pasarile de balta: corcodei, gainusa de balta, becatine, pescarusul, rata salbatica, nagatul, egreta alba etc. Pe malul raurilor intalnim vidra si nurca, iar prin zavoaie privighetoarea, pitulicea fluieratoare, pitigoiul, sticletele. In fauna piscicola intalnim crap, salau, caras, stiuca, somn.

**IX Educatie**. La nivelul teritoriului GAL, in fiecare unitate administrativ teritoriala exista unitati scolare pentru nivelul de instruire primar, gimnazial si liceal, in total 11 unitati de invatamant. In concluzie, la nivelul teritoriului GAL sunt inscrisi 711 prescolari, la nivel de invatamant primar si gimnazial figureaza inscrisi un numar de 2319 copii, iar la nivel liceal 538 inscrisi, conform INSSE. La nivelul invatamantului prescolar exista 42 de cadre didactice, 220 la nivel gimnazial si primar si 21 la nivel liceal.

**X Social.** In comuna Cujmir exista un Centru de ingrijire si asistenta medico sociala, conform **http://www.dgaspcmh.ro/cujmir.html,** o institutie specializata care asigura in principal servicii de asistare, ingrijire, gazduire, tratament persoanelor cu afectiuni cronice si care din cauza unor motive de natura fizica, psihica, economica sau sociala nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile sociale, sa-si dezvolte propriile capacitatii si competente pentru integrare sociala precum si servicii de insertie si reinsertie sociala. Capacitatea centrului este de 27 locuri.

**XI Sanatate.** La nivelul teritoriului GAL, in fiecare localitate exista cel putin un cabinet medical – medicina de familie, cu exceptia localitatilor Branistea, Obarsia de Camp si Vrata, unde nu exista un astfel de cabinet, conform INSSE. Prin urmare, locuitorilor din teritoriul GAL le sunt asigurate serviciile medicale de baza si chiar interventiile minore pentru situatii de urgenta prin intermediul acestor cabinete medicale. Deasemenea, in cadrul teritoriului exista cabinete stomatologice in comuna Gruia – 1, comuna Gogosu 1 si in comuna Jiana 2 si un numar de 3 farmacii. Serviciile medicale in teritoriul GAL sunt asigurate de 13 medici de familie, 4 medici stomatologi, 3 farmacisti si 39 de persoane - personal sanitar mediu. In teritoriul GAL intalnim deasemenea si cabinete medicale scolare destinate elevilor si prescolarilor din cadrul unitatilor de invatamant.

**XII Patrimoniul** **cultural.** In cadrul teritoriului GAL se regasesc o serie de obiective arhitecturale si culturale, conform datelor statistice de la Ministerul Culturii:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumire | Localitate | Datare |
| Situl arheologic Crivina | comuna Burila Mare | secolele X-XII |
| Situl arheologic Izvoru Frumos | comuna Burila Mare | secolele XI-XIV |
| Situl arheologic Tiganasi "La pompe" | comuna Burila Mare | |  |  | | --- | --- | |  | Epoca bronzului | |
| Situl arheologic Vrancea | comuna Burila Mare | Epoca romana / sec. II - III |
| Casa Buliga Gheorghe | comuna Burila Mare | 1900 |
| Situl arheologic Pristol | comuna Pristol | Epoca medievala, |
| Insula Ostrovul Mare – Hidrocentrala PF II | comuna Gogosu | - |
| Portul Gruia(la Dunare) | comuna Gruia | - |
| Situl arheologic de la Gruia | Sat Gruia, comuna Gruia, | - |
| Biserica de lemn si zid ”Adormirea Maicii Domnului” | Sat Gruia, comuna Gruia, | 1834-1837 |
| Biserica Sfantul Nicolae | Sat Pristol, comuna Pristol, | Ante 1892 |
| Situl arheologic Natura 2000 | Gruia - Garla Mare, judetul | - |
| Monument istoric Biserica cu hramul "Pogorarea Sfantului Duh" | Sat Garla Mare, comuna Garla Mare, | - |
| Biserica Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril | Sat Cujmir, comuna Cujmir, | - |
| Biserica Sfantul Ilie | comuna Cujmir | - |
| Biserica Sfintii Constantin si Elena | comuna Cujmir | - |
| Biserica “Sf. Voievozi” | comuna Cujmir | 1715, ref. 1868 |
| Situl arheologic Vrata | comuna Vrata | |  |  | | --- | --- | |  | Epoca medievala / sec. XIV - XV | |
| Asezarea fortificata “Cetatuia” | comuna Darvari | Epoca bronzului |
| Biserica “Sf. Voievozi” | Comuna Branistea | 1807,1884, 1960, reparata in 1884 si 1960 |
| Casa Gh. I. Buzatu | comuna Jiana | 1920 |
| Casa Ion Rogoveanu | comuna Jiana | 1898 |
| Biserica “Sf. Nicolae” | comuna Obarsia de Camp | 1802, ref. in 1853, 1913, 1956 |
| Palatul neoclasic Gh. Plesa | comuna Obarsia de Camp | 1892 |

Obiceiurile specifice teritoriulu sunt reprezentate de impletiturile din nuiele si papura, piscicultura si agricultura. In trecut se pescuia cu „alovul" (plasa de cinepa lunga de 80—100 m si lata de 8—10 m) cu „tranca" (crengute de macesi cu carlige), cu ,,varse'' si „cosuri" (confectionate tot din nuiele), cu sapa cu gauri (numai pentru tipari) s.a. Tot din nuiele se faceau si „ingradirea" damigenelor, ,,tarnitelor" sau ,,cotaritelor" (cos de mana) si „tarnul" (cos mare cu doua minere).

**XII RELIGIE.** Din punct de vedere confesional, 90,45% dintre locuitorii teritoriului GAL”MEHEDINTIUL DE SUD” sunt de religie ortodoxa, conform datelor INS, restul locuitorilor apartinand religiei penticostale, religiei adventiste de ziua a saptea, religiei romano-catolice, religiei baptiste.

**XIII TURISM.** Obiectivele turistice intalnite in teritoriul GAL sunt reprezentate de: zone cu peisaje pitoresti cu deschidere la fluviul Dunarea, zone cu potential turistic de pescuit, precum si Complexul Energetic PF II cu barajul de la Tiganasi si Hidrocentrala cu ecluzele de la PF II. La nivelul teritoriului GAL se regaseste o singura unitate de primire turistica,respectiv o singura pensiune turistica, conform datelor INS 2015 in localitatea Gruia.

**XIV DEMOGRAFIE.** Evolutia populatiei stabile. Conform RPL 2011 populatia stabila din teritoriul GAL era de 29.519 locuitori. **Densitatea rurala a populatiei** la nivelul anului 2011 era de 39,93 loc./kmp. Natalitatea si mortalitatea conform datelor INS in perioada 2011-2014 au avut o evolutie descendenta , fapt ce a condus la inregistrarea unui spor natural negativ pe parcursul intregii perioade. Nuptialitatea la nivelul teritoriului GAL intre anii 2011-2014 a inregistrat o usoara crestere de la 95 de casatorii in anul 2011 la 136 in anul 2013, urmand ca in anul 2014 sa scada la 99 de casatorii. Divortialitatea a oscilat de la 9 divorturi in anul 2011 la 17 in anul 2012, cu o scadere semnificativa in naul 2013 la 7 divorturi si o usoara crestere in anul 2014, cand s-au inregistrat 11 divorturi. Numarul persoanelor care si-au stabilit resedinta in teritoriul GAL a inregistrat un trend ascendent in anii 2012 si 2013 fata de anul 2011, urmand ca in anul 2014 sa scada vertiginos , inregistrandu-se un numar de 274 de resedinte, sub nivelul anului 2011, cand s-au inregistrat 277. Apogeul s-a atins in anul 2013 cu un numar de 694 de resedinte stabilite la nivelul teritoriului. Numarul plecarilor cu resedinta a avut o evolutie crescatoare de la 309 plecari in anul 2011 la 378 in anul 2013, urmand ca in anul 2014 sa scada la 293 de plecari cu resedinta. Prin urmare, evolutia acestora nu a inregistrat oscilatii semnificative, asa cum s-a intamplat in cazul anterior.

**XV CARACTERISTICI ECONOMICE.** **Numarul mediu de salariati**. S-a calculat evolutia numarului de salariati conform datelor statistice de la INS pentru anii 2011-2014 si s-a constatat o evolutie descendenta a acestora de la 1488 de salariati in anul 2011 la 1307 salariati in anul 2014. Numarul mediu de salariati cu o medie de 1373 salariati, ca medie a unui an calendaristic, inregistreaza o valoare extreme de scazuta comparativ cu numarul mediu de someri care are o valoare de 2386 someri, ca o medie a unui an calendaristic. **Numarul somerilor inregistrati**. Evolutia numarului de someri s-a calculat conform datelor statistice de la INS pentru anii 2011-2014 , inregistrandu-se un trend ascendent la nivelul teritoriului GAL, de la 2272 in anul 2011 la 2751 in anul 2014. **Zone sarace.** Conform documentului suport “Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzatoare”, teritoriul inregistreaza un indice mediu de dezvoltare umana locala de 44.283, sub limita IDUL de 55. Astfel, teritoriul este unul sarac, fiecare comuna din teritoriul GAL avand IDUL sub pragul de 55. Singura comuna care se apropie de acest prag este comuna Cujmir care inregistreaza IDUL 54.21. **Intreprinderi.** In cadrul GAL conform anului 2014 si a datelor de la INS, situatia intreprinderilor este urmatoarea: 116 intreprinderi active, dintre care 71 desfasoara activitati non-comert. Cifra de afaceri a intreprinderilor active din teritoriu GAL insuma 79 918 645 LEI la finele anului 2014, dintre care 55 828 346 LEI provin din activitati non-comert.

**XVI AGRICULTURA.** **Structura fondului funciar.** Fondul funciar agricol(terenuri arabile, pasuni, fanete, paduri) constituie principala resursa naturala, functia dominanta in profilul economico-social fiind cea agricola. Conditiile pedoclimatice din zona de campie au permis conturarea unor macrostructuri funciare unde ponderea terenurilor agricole este majoritara. In ceea ce priveste ponderea suprafetelor agricole la nivel de unitate administrativa avem valori de 54,90% in comuna Burila Mare. Aceasta diferenta este data de suprafata forestiera considerabila in cadrul comunei Burila Mare. In ceea ce priveste pasunele si fanetele, la nivel de unitati administrative se detaseaza net comuna Gogosu cu 18,70%. Conform datelor RGA 2010, la nivelul teritoriului GAL “MEHEDINTIUL DE SUD” sunt 12551 exploatatii agricole, structurate astfel: 9475 exploatatii mixte, 2263 exploatatii vegetale si 813 exploatatii zootehnice. Dintre acestea 14,61% sunt detinute in proprietate, 3,21% in arenda si restul in concesiune, cu titlu gratuit sau in alte moduri. Numarul exploatatiilor cu dimensiunea intre 0 si 2 ha(5886 exploatatii) reprezinta 15,17% din total exploatatii intre 0 si 2 ha la nivel de judet, iar cele cuprinse inte 2 si 10 ha(5520 exploatatii) reprezinta 16,70% din total exploatatii agricole intre 2 si 10 ha la nivel de judet. Nivelul de instruire in domeniul agricol a sefilor de exploatatii cu sau fara personalitate juridica este redus la nivelul teritoriului GAL, comparativ cu totalul la nivel de judet, doar 16,20% dintre ei au dobandit cunostinte in domeniul agricol, dintre care, cea mai mare parte prin experienta practica si doar o mica parte prin pregatire teoretica, respectiv 0,18% prin pregatire agricola de baza, si 0,05% prin pregatire agricola completa. Referitor la forta de munca agricola in cadrul exploatatiilor prezentate anterior, persoanele intre 55 – 65+ ani, ocupa un procent de 55,05% din totalul persoanelor care lucreaza in agricultura la nivel de GAL. Tinerii, intre 15-34 de ani ocupa un procent de 14,11% din totalul persoanelor care lucreaza in agricultura la nivel de GAL, astfel, se constata o imbatranire activa. Suprafata agricola utilizata la nivel GAL fata de total judet, privita din punct de vedere al categoriei de folosinta se imparte astfel: 15,66% teren arabil, 2,17% pasuni si fanete, 12,65% suprafata impadurita, respectiv 12,41% helestee, iazuri, balti, conform datelor INSSE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Structura anului 2010(ha)** | |
| Agricola | 54547 |
| Arabila | 47797 |
| Pasuni | 4699 |
| Fanete | 71 |
| Vii si pepiniere viticole | 1523 |
| Livezi si pepiniere pomicole | 457 |
| Terenuri neagricole total | 19371 |
| Paduri si alta vegetatie forestiera | 8576 |
| Ocupata cu ape, balti | 7143 |
| Ocupata cu constructii | 1768 |
| Terenuri degradate si neproductive | 583 |

Ca activitate prioritara in cadrul sectorului vegetal la nivel de teritoriu GAL, peste 80% din totalul suprafetelor agricole sunt cultivate cu cultura mare (in special grau comun si porumb), iar in cadrul sectorului zootehnic, analizand dupa numarul de capete, rezulta ca, porcinele, ovinele si pasarile reprezinta peste 20% din numarul total de porcine, ovine si pasari la nivel de judet. Caprinele din teritoriul GAL reprezinta 15,07% din total caprine la nivel de judet, iar familiile de albine reprezinta 15,91% din totalul familiilor de albine din judet.

**CAPITOLUL II: Componenta parteneriatului**

Asociatia Grupul de Actiune Locala “MEHEDINTIUL DE SUD” are o structura a parteneriatului public – privat forma din intre 43 membri, dupa cum urmeaza: -

* 11 unitati administrative teritoriale, reprezentand 25,58%
* 4 membrii ai societatii civile, reprezentand 9,30%
* 28 membrii parteneri privat, reprezentand 65,12%

Sectorul privat, alcatuit din societatea civila si partenerii privati este majoritar, reprezentand 74,42% din total parteneriat.

**SDL demonstreaza conformitatea cu C.S. 2.1 prin faptul ca ponderea partenerilor privati si ai reprezentantilor societatii civile depaseste 65% in parteneriat, MEHEDINTIUL DE SUD obtinand un punctaj de 3 puncte in cadrul acestui criteriu de selectie***.*

Initiativa formarii asociatiei GAL “Mehedintiul de Sud” a venit ca urmare a oportunitatilor pe care LEADER 2007-2013 le-a promovat in Romania.

Niciuna dintre cele 11 UAT din cadrul „GAL Mehedintiul de Sud” nu a facut parte in perioada 2007-2013 din niciun Grup de Actiune Locala, si, prin urmare, nu a cunoscut beneficiile abordarii LEADER pentru dezvoltarea comunitatii. Astfel, in primul rand a fost nevoie ca toti viitorii parteneri din cadrul GAL sa fie adusi la aceiasi masa pentru ca apoi toata lumea sa constientizeze necesitatea si importanta initiativei locale in dezvoltarea propriilor comunitati.

Membrii parteneriatului public – privat sunt direct implicati in procesul de elaborare a SDL si isi doresc dezvoltarea teritoriului atat din punct de vedere economic cat si al bunastarii populatiei. Autoritatile publice locale au inteles ca doar prin colaborare si consultare pot identifica solutii locale creative pentru problemele existente la nivel local, dezvoltand proiecte de utilitate publica si/sau cu impact economic, social, cultural si natural putand stabili directii de dezvoltare in acord cu punctele tari ale zonei pentru o dezvoltare echilibrata si durabila bazata pe identitatea locala.

In cadrul Grupului de Actiune Locala Mehedintiul de Sud se regasesc 3 ONG-uri care, prin activitatea desfasurata sprijina , femeile, activitatile de protectie a mediului, sprijina producatorii agro-zootehnici, etc.

**SDL demonstreaza conformitatea cu C.S. 2.3, C.S. 2.4, C. S. 2.5., C.S. 2.6, obtinand un punctaj de 12 puncte in cadrul acestor criterii de selectie, prin faptul ca parteneriatul cuprinde:**

* **cel putin o organizatie care reprezinta interesele tinerilor: Asociatia Sportiva RECOLTA DANCEU** prin sustinerea activitatilor sportive in domeniul fotbalului, pregatirea sportiva, sprijinirea tinerilor sportivi de performanta etc;
* **cel putin o organizatie care reprezinta interesele femeilor – Asociatia FEMEI PENTRU UN VIITOR MAI CURAT**, din localitatea Girla Mare, insasi presedintele asociatiei este o femeie;
* **cel putin o organizatie in domeniul protectiei mediului – Organizatia utilizatorilor de apa pentru irigatii “ SPP4 SPP5 JIANA”, aflata in comuna Jiana, judetul Mehedinti;**
* **cel putin o forma asociativa infiintata conform legislatiei specifice in vigoare, in domenii relevante la nivelul GAL- ului - Asociatia GRUPULUI DE PRODUCATORI GOGOSU, din satul Gogosu, comuna Gogosu, infiintata in anul 2015;**

Din punctul de vedere al sectorului privat, reprezentarea acestuia se realizeaza din societati comerciale, intrprinderi individuale, persoane fizice autorizate, ce activeaza in diverse domenii conform cu Anexa 3. Acest parteneriat reprezinta singura solutie concreta prin care se poate transforma in realitate potentialul pe care comunitatea locala il poate valorifica pentru a se putea inscrie in noua abordare a dezvoltarii satului european, o abordare prin care se incurajeaza intoarcerea si stabilirea tinerilor in teritoriul LEADER si dezvoltarea economica, sociala si culturala a acestuia, incurajand implicarea reala a cetatenilor in deciziile strategice ce vor influenta comunitatea pe termen lung.

Teritoriul acoperit de GAL MEHEDINTIUL DE SUD  este unul omogen, coeziv din punct de vedere social, caracterizat prin traditii comune, identitate locala, nevoi si asteptari comune. Intalnirile dintre parteneri au luat forma unor grupuri de lucru, insa si a actiunilor de animare ale teritoriului, acestia implicandu-se in mod activ in propagarea in randul populatiei rurale a informatiilor referitoare la LEADER, la posibilitatilor si oportunitatilor pe care implementarea programului le deschide Romaniei in general si zonei GAL MEHEDINTIUL DE SUD  in special.

**CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor)**

**ANALIZA SWOT – TERITORIUL**

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNCTE TARI**   * Soluri propice agriculturii; * Resurse naturale importante (pasuni, paduri, teren agricol); * Distante mici fata de orase importante (Vanju Mare, Craiova, Calafat); * Patrimoniu cultural si arhitectural; * Potential turistic ca urmare a zonelor cu potential turistic de pescuit; * Teritoriul este strabatut de doua drumuri nationale, respectiv DN 56A si DN 56C; * Existenta de SDL la nivelul fiecarui UAT; * Interes crescut pentru agrement; * Arii naturale protejate la nivelul teritoriului; * Prezenta unui numar insemnat de legumicultori in cadrul teritoriului; * Patrimoniu cultural si istoric aparte (situri arheologice, case memoriale, biserici, monumente istorice, etc.); * Existenta unui sit de importanta comunitara Natura 2000: Gruia - Garla Mare; | **PUNCTE SLABE**   * Infrastructura de cazare slab dezvoltata; * Infrastructura medicala precara; * Infrastructura sociala slab dezvoltata; * Tendinte de ariditate si perioade frecvente de seceta; * Probleme de cadastru si carte funciara; * Terenurile agricole se confrunta cu constrangeri semnificative (lipsa apa, grad ridicat de aciditate); * Slaba cooperare intre agricultori pentru dezvoltare. * Lipsa politicilor privind economisirea si conservarea energiei si utilizarea insuficienta a resurselor neconventionale. * Existenta pietelor pentru producatorii locali neamenajate corespunzator; |
| **OPORTUNITATI**   * Dezvoltarea teritoriului prin finantarea SDL, implicit facilitarea accesului la finantare; * Dezvoltarea zonelor sarace prin implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila; * Dezvoltarea turismului in zonele cu potential turistic; * Valorificarea resurselor cultural-istorice va permite dezvoltarea turismului cultural; * Posibilitati de valorificare a resturilor vegetale; * Posibilitati de utilizare a ingrasamintelor naturale provenite din gunoiul de grajd; * Asocierea si cooperarea; * Stimularea tinerilor pentru reintoarcerea la sat; | **AMENINTARI**   * Slaba valorificare a patrimoniului cultural si arhitectural; * Perioade de seceta care afecteaza culturile agricole; * Cresterea disparitatilor intre mediul urban si mediu rural; * Risc de inundatii; * Depopularea continua a teritoriului; * Cresterea fenomenului de saracie; * Slaba utilizare a surselor de energie regenerabila. * Amplificarea schimbarilor climatice si manifestarea unor fenomene extreme; * Cresterea deteriorarii mediului inconjurator; * Migrarea populatiei; * Capacitatea redusa de interventie a autoritatilor in cazul situatiilor de urgenta; |

**ANALIZA SWOT – POPULATIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNCTE TARI**   * Forta de munca disponibila la costuri reduse; * Dorinta de accesare a fondurilor disponibile prin PNDR; * Diferente minore din punct de vedere al sexelor; * Interes in oficializarea cunostintelor dobandite prin cai nonformale, adica prin absolvirea de cursuri in vederea eliberarii unei diplome de calificare, etc. * Omogenitatea populatiei in ceea ce priveste componenta etnica. | **PUNCTE SLABE**   * Grad ridicat de saracie si venituri mici; * Densitate scazuta; * Spor natural negativ; * Lipsa locurilor de munca; * Cresterea numarului de asistati sociali si a persoane cu handicap; * Intreprinzatori tineri putini; * Persoane in varsta inactive; * Se inregistreaza fenomenul de imbatranire al populatiei; * Acces redus la informatii; * Numar scazut de casatorii intre tineri; * Nivelul scazut de trai pentru majoritatea populatiei (acces redus la utilitati si servicii) * Nivel scazut al competentelor profesionale sau pregatire profesionala in domeniu; * Oportunitati reduse pentru angajarea populatiei tinere; * Tendinta medie de declin demografic, datorat sporului natural negativ; |
| **OPORTUNITATI**   * Cresterea gradului de calificare prin accesul la formare profesionala; * Integrarea, reintegrarea, consilierea sociala, facilitarea accesului pe piata muncii; * Promovarea, prin masuri specifice a tinerilor si categoriilor defavorizate; * Revenirea in tara a persoanelor din teritoriul GAL prin crearea de facilitati in cadrul masurilor din SDL; * Crearea de noi locuri de munca in urma investitiilor finantare prin fonduri nerambursabile, implicit prin SDL; * Posibilitatea de crestere a numarului de locuri de munca (si implicit a populatiei active) prin facilitatea accesului la finantare a microintreprinderilor; * Diversificarea domeniilor de activitate pentru cresterea veniturilor; * Sprijinirea tinerilor care provin din familii cu traditie in agricultura pentru dezvoltarea propriilor exploatatii; * Promovarea, prin finantari nerambursabile, a integrarii tinerilor in viata rurala si a fermierilor in general | **AMENINTARI**   * Riscuri majore de excludere sociala a populatiei GAL din cauza nivelului redus de educatie; * “Munca la negru/ munca la gri” cu efect direct asupra economiei locale si a fortei de munca; * Populatie cu nivel scazut de calificare – calitate scazuta a serviciilor, produselor si activitatilor din care fac parte; * Nivelul redus de solicitanti ai fondurilor nerambursabile din cauza lipsei de informatii corecte; * Accentuarea imbatranirii populatiei; * Migratia fortei de munca; * Aparitia dezinteresului din partea tinerilor pentru specializarea in domenii traditionale: agricole, zootehnic, mestesugaresti etc * Populatie activa in special in sectorul agricol se incadreaza in categoria 55 – 65+ ani; * Flexibilitate scazuta a pietei fortei de munca in adaptarea la modificarile aparute la nivelul cererii de munca; * Migrarea continua a fortei de munca calificate in strainatate si catre marile orase, unde exista mai multe oportunitati de angajare si dezvoltare a carierei; |

**ANALIZA SWOT – ACTIVITATI ECONOMICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNCTE TARI**   * Traditie in practicarea agriculturii si posibilitati de dezvoltare a acestui sector economic; * Suprafete mari de terenuri arabile si pasuni; * Existenta initiativei economice la nivel local in randul tinerilor; * Potential turistic ridicat datorita numeroaselor obiective culturale precum: Insula Ostrovul Mare – Hidrocentrala PF II, Situl arheologic Tiganasi "La pompe", Asezarea fortificata “Cetatuia” etc. * Potential de promovare a patrimoniului cultural; * Masuri de promovare a investitiilor si suport informational prin GAL; * Numar ridicat de exploatatii mixte: 9475 exploatatii; * Utilizarea la scara redusa a pesticidelor si ingrasamintelor in agricultura; | **PUNCTE SLABE**   * Venituri scazute/ putere de cumparare scazuta; * Dependenta de agricultura; * Lipsa unitatilor de colectare si stocare a produselor agricole; * Slaba materializare a resturilor vegetale; * Populatie cu un nivel scazut al cunostintelor si competentelor; * Grad ridicat de faramitare a terenurilor agricole ceea ce conduce la practicarea unei agriculturi necompetitive din punct de vedere economic. * Tendinta de scadere a numarului mediu de intreprinderi active; * Lipsa unor centre de colectare a produselor agricole; * Lipsa lanturilor scurtre de aprovizionare prin care este adaugata plus valoare produselor; * Servicii medicale slab dezvoltate; * Calitate scazuta a serviciilor oferite pentru populatia din teritoriu; * Grad ridicat de saracie ( indicele mediu de dezvoltare umana locala la nivelul fiecarei localitati este sub limita IDUL de 55) * Exploatatii agricole individuale de dimensiuni reduse; |
| **OPORTUNITATI**   * Potential de investitii in diverse sectoare datorita pozitionarii teritoriului in apropierea de zone urbane; * Posibilitati de asociere a fermierilor din teritoriul GAL pentru constituirea unei forme asociative; * Diversificarea veniturilor populatiei GAL prin desfasurarea de activitati non-agricole; * Potential de dezvoltare a sectoarelor agricol si zootehnic, si de revigorare a traditiilor din acest domeniu; * Cresterea numarului de locuri de munca; * Cresterea cifrei de afaceri prin dezvoltare economica; * Dezvoltarea comertului cu produse agroalimentare pe seama potentialului agricol al zonei; * Orientarea populatiei din urban spre rural in ceea ce priveste activitatile de petrecere a timpului liber; * Existenta unor elemente care se pot transforma in brand local si pot contribui la dezvoltarea economica. | **AMENINTARI**   * Monopolul societatilor mari pentru anumite produse/ servicii/ lucrari la nivel judetean; * Competitivitatea redusa a sectorului serviciilor; * Scaderea gradului absorbtiei fondurilor europene; * Lipsa diversificarii domeniilor non-agricole la nivelul teritoriului; * Posibilitati reduse de comercializare si procesare a produselor agricole * Costuri mari de productie a produselor traditionale, termen mare pentru realizare si preturi practicate mici; * Modificari in domeniul fiscal; * Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii si pentru activitatea de cercetare-dezvoltare; * Migrarea fortei de munca in strainatate sau chiar in alte orase, din cauza lipsei de locuri de munca la nivel local; * Frecventa ridicata a perioadelor secetoase in agricultura pot duce la scaderea productivitatii; |

**ANALIZA SWOT – ORGANIZARE INSTITUTIONALA SI SOCIALA**

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNCTE TARI**   * Administratie publica locala deschisa si receptiva; * Existenta cabinetelor medicale scolare; * Existenta de unitati de invatamant, care insa necesita imbunatatiri; * Baze sportive, parcuri si spatii de relaxare a populatiei in unele UAT ale teritoriului; * Parte din UAT-urile membre GAL a inregistrat performante deosebite in accesarea finantarilor nerambursabile din diferite programe aferentei perioadei de programare 2007- 2013; * Existenta ONG-urilor la nivelul teritoriului; * Prezenta a 9 unitati sanitare (cabinete medicale), farmacii (3), 4 cabinete stomatologice; * Pastrarea traditiilor si obiceiurilor stravechi (obiceiuri legate de nastere, de casatorie, obiceiuri funerare, obiceiuri legate de sarbatorile de iarna si de sarbatorile pascale) | **PUNCTE SLABE**   * Institutii de invatamant care nu sunt modernizate si dotate corespunzator; * Iluminatul public slab dezvoltat la nivelul intregului teritoriu; * Utilaje de desapezire sau pentru interventie in situatii de urgenta inexistente in anumite UAT; * Lipsa unui sistem standardizat de arhivare a informatiilor din arhiva UAT; * Deficit de personal specializat in primarii; * Resursele financiare de care dispun autoritatile publice locale sunt insuficiente pentru realizarea de noi investitii sau pentru cofinantarea proiectelor din surse nerambursabile; * Servicii publice on-line de plata a taxelor si impozitelor locale inexistente; * Lipsa centrelor de orientare si consiliere profesionala; * Prezenta redusa a caminelor de batrani si a centrelor de copii in zona; |
| **OPORTUNITATI**   * Posibilitatea de investitii in infrastructura locala prin PNDR 2014-2020. * Utilizarea fondurilor europene si guvermanentale pentru beneficiari privati/ societate civila destinate agriculturii si mediului rural; * Oportunitati in implicarea sectorului non-guvernamental in domeniul serviciilor sociale; * Crearea unor centre comunitare multifunctionale sociale care sa deserveasca nevoile legate de integrare sociala, consiliere profesionala, servicii de asistenta medicala, crese, after school etc * Utilizarea surselor regenerabile de energie si adoptarea de masuri pentru protectia mediului; * Accesarea de finantari nerambursabile pentru modernizarea institutiilor publice locale | **AMENINTARI**   * Probleme de personal din cauza pensionarii cadrelor didactice si lipsa de interes a celor tineri in a activa in mediul rural; * Distributie inegala a infrastructurii de baza; * Accentuarea fenomenului saraciei si somajului mai ales in cadru grupurilor defavorizate (tineri, femei, etc.); * Schimbari frecvente in cadrul legislativ; * Uzura si degradarea continua a infrastructurii in absenta investitiilor pentru modernizare; * Aparitia dezinteresului si lipsei de implicare in rezolvarea problemelor comunitatii; * Pierderea in timp a traditiilor si obiceiurilor locale; * Dificultati intampinate in accesarea fondurilor neramburabile datorita lipsei cunostintelor in domeniu; |

**CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie**

In urma consultarilor realizate de catre partenerii Asociatiei Grupul de Actiune Locala MEHEDINTIUL DE SUD cu toti actorii importanti din teritoriu, pe baza analizei diagnostic si a analizei SWOT, au fost identificate obiectivele, prioritatile, domeniile de interventie si masurile care vor fi introduse in cadrul Strategiei GAL. Masurile alese spre a se include in strategie s-au bazat pe o abordare integrate a nevoilor identificate la nivelul teritoriului si acopera toate domeniile prioritare de la nivel local. Obiectivele principale ale strategiei de dezvoltare locala a GAL MEHEDINTIUL DE SUD vizeaza:

* Imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor zonei prin investitii in infrastructura sociala, culturala, turistica si sprijinirea serviciilor publice;
* Cresterea competitivitatii sectorului agricol si diversificarea economiei locale prin incurajarea activitatilor non-agricole;
* Crearea unei identitati locale a zonei GAL MEHEDINTIUL DE SUD, promovarea acesteia materializata prin cresterea atractivitatii zonei.

Ierarhizarea prioritatilor si a masurilor propuse a fost bazata pe necesitatile si prioritatile teritoriului reflectata inclusiv prin alocarea financiara. Astfel, s-au stabilit urmatoarele directii de finantare:

**Fonduri FEADR**

* **Prioritatea 6 (1.450.265,71 Euro- 59,03%):**
* **Masura M3/6B “INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITATII ”(881.794,45 Euro – 35,89%);**
* **Masura M2/6A “INCURAJARE ACTIVITATI NON-AGRICOLE”(468.471,26 Euro – 19,07%);**
* **Masura M4/6B “ACTIUNE SOCIALA ”(100.000 Euro – 4,07%);**
* **Prioritatea 2 (360.000 Euro- 14,65%):**
* **Masura M1/2A “SUPORT AGRICOL”( 360.000 Euro – 14,65%)**
* **Prioritatea 3 (138.338 Euro****- 5,63%):**
* **Masura M5/3A “SPRIJIN PENTRU ASOCIERE”(138.338 Euro - 5,63%).**

**Fonduri EURI**

* **Prioritatea 6 (92.603,22 Euro);**
* **Masura M2/6A “INCURAJARE ACTIVITATI NON-AGRICOLE”(92.603,22 Euro).”**

Caracterul integrat si inovator al strategiei propuse rezulta inclusiv din planul de finantare propus: astfel, s-a avut in vedere o abordare multidirectionala pe domenii de activitate cu potential de crestere prin punerea in valoare a punctelor forte si fructificarea oportunitatilor indentificate urmarindu-se generarea de valoare adaugata in teritoriu prin solutii inovative ce vor sprijini dezvoltarea durabila a zonei. **Masurile propuse sunt sinergice (mai multe masuri distincte contribuie impreuna la aceeasi prioritate- Masurile M2/6A, M3/6B si M4/6B contribuie la P6 – fiind indeplinit astfel C.S. 4.1 obtinand 10 puncte) si complementare (cel putin 2 masuri complementare cu cel putin o masura din SDL ex: M1/2A si M2/6A complementare cu M5/3A in conformitate cu descrierea din fisele de prezentare a masurilor – fiind indeplinit C.S. 4.2 obtinand 10 puncte**). Totodata, setul de masuri propuse contribuie la obiectivele transversale “mediu, clima si inovare” in sensul includerii si prioritizarii operatiunilor legate de protectia mediului, atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea, implementarea tehnologiilor si proceselor inovatoare. Contributia fiecarei masuri la obiectivele transversale a fost detaliata in cadrul **Cap.V Prezentarea masurilor. SDL demonstreaza conformitatea cu C.S. 3.1 si C.S. 3.5, obtinand un punctaj de 10 puncte in cadrul acestor criterii de selectie, prin faptul ca SDL prevede o masura dedicate invetitiilor in infrastructura sociala – M4/6B si o masura dedicate promovarii formelor asociative – M5/3A.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul de dezvoltare rurala 1 (Favorizarea competitivitatii agriculturii)  Obiective transversale  Mediu si Clima, Inovare | Prioritati de dezvoltare rurala | Domenii de interventie | Masuri | Indicatori de rezultat |
| P2 | 2A | M1/2A “SUPORT AGRICOL” | 20 exploatatii sprijinite/beneficiari sprijiniti  5 proiecte initiate de tineri  5 solicitanti (exploatatii agricole) membri ai unei forme asociative  7 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite)  2 proiecte ce includ teme de mediu/inovare |
| P3 | 3A | M5/3A “SPRIJIN PENTRU ASOCIERE” | 1 forma asociativa sprijinita  5 exploatatii agricole sprijinite ca membrii ai formei asociative |
| Obiectivul de dezvoltare rurala 3 (Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca)  Obiective transversale  Mediu si Clima, Inovare | P6 | 6A | M2/6A “INCURAJARE ACTIVITATI NON-AGRICOLE” | 7 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite)  10 beneficiari sprijiniti  3 fermieri /membri ai exploatatiilor agricole care si-au diversificat activitatea agricola catre activitate non-agricola  1 proiect ce vizeaza activitatile mestesugaresti  1 proiect ce include teme de mediu/inovare |
| 6B | M3/6B “INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITATII” | 8.000 locuitori ce beneficiaza de servicii imbunatatite  6 proiecte sprijinite  1 proiect ce include teme de mediu/inovare |
| M4/6B “ACTIUNE SOCIALA” | 500 locuitori ce beneficiaza de servicii sociale imbunatatite  1 actiune de infrastructura sociala sprijinita  1 grup vulnerabil sprijinit |

Pentru a se putea verifica eficienta implementarii SDL in teritoriul GAL, au fost stabiliti o serie de indicatori locali ce vor fi monitorizati pe parcursul perioadei de implementare a SDL, acestia adaugandu-se indicatorilor specifici ai fiecarei masuri in functie de domeniile de interventie.

Tabel 1: Indicatori de monitorizare stabiliti la nivel de SDL: Tabel 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interventie

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicatori de monitorizare** | **Valoare propusa** |
| Numar de locuri de munca create | 14 |
| Numar de exploatatii agricole sprijinite | 20 |
| Numar de tineri sprijiniti | 5 |
| Numar de membri de forme asociative sprijiniti | 5 |
| Numar de proiecte care includ teme de mediu/inovare | 4 |
| Numar de fermieri/membrii ai exploatatiilor agricole care si-au diversificat activitatea agricola catre o activitate non-agricola | 3 |
| Numar de activitati mestesugaresti sustinute | 1 |
| Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite | 8500 |
| Numarul de operatiuni de infastructura/servicii sprijinite | 6 |
| Numarul de operatiuni de infastructura sociala/servicii sociale sprijinite | 1 |
| Numarul de grupuri vulnerabile sprijinite | 1 |
| Numar de forme asociative sprijinite | 1 |
| Numar de exploatatii care primesc spijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Domenii de interventie** | **Indicatori de monitorizare** |
| 2A | Nr. de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 20 |
| 3A | Nr. de exploatatii care primesc spijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori: 5 |
| 6A | Locuri de munca create: 7 |
| 6B | Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 8.500 |

**SDL demonstreaza conformitatea cu C.S. 4.4 obtinand un punctaj de 7 puncte prin crearea a unui numar de 14 locuri de munca ( inclusiv PFA/ II nou constituite).**

**SDL demonstreaza conformitatea cu C.S. 4.5 obtinand un punctaj de 3 puncte prin includerea in SDL de masuri care contribuie la obiectivele transversale “mediu si clima”.**

**FISA MASURII**

**Denumirea masurii** – **SUPORT AGRICOL – M1/2A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipul masurii:** |  |  |
| INVESTITII |  |  |
| SERVICII |  |  |
| **SPRIJIN FORFETAR** |  | **X** |

1. **Descrierea generala a masurii**

|  |
| --- |
| **Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.**  Masura **“SUPORT AGRICOL”** oferasprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, cu dimensiuni incadrate conform definitiei fermelor mici din Capitolul 8.1 din PNDR si care sunt infiintate cu cel putin 12 luni inainte de data depunerii planului de afaceri. Prin aceasta masura se urmareste imbunatatirea managementului exploatatiei agricole, precum si sprijinirea restructurarii, consolidarii si dezvoltarii fermelor mici pentru a fi orientate catre piata. Conform analizei diagnostic, teritoriul GAL Mehedintiul de Sud este caracterizat de numeroase exploatatii de dimensiuni reduse si implicit slab dezvoltate din punct de vedere economic, cu o productivitate scazuta, care au nevoie de sprijin financiar pentru a putea supravietui si a se dezvolta corespunzator. Fiind situate intro zona cu potential agro-zootehnic destul de mare, aceste exploatatii au capacitatea de a se dezvolta din punct de vedere agricol si a patrunde pe piata, daca ar fi sprijinite. Majoritatea exploatatiilor agricole sunt mixte si fara personalitate juridica, cu o productivitatea agricola redusa si cu un nivel scazut de spirit antreprenorial, cu acces limitat la capital, orientate in cea mai mare parte catre autoconsum. Prin urmare, prin prezenta masura, GAL sprijina fermierii mici prin acordarea unui ajutor financiar forfetar si oficializarea acestora in piata ca fermieri autorizati si competitivi, devenind intreprinderi agricole viabile, precum si prin incurajarea capacitatii de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei acestora. |

|  |
| --- |
| **Se va realiza o scurta justificare si corelare cu analiza SWOT a alegerii masurii propuse in cadrul SDL.**  Din repartitia numarului exploatatiilor agricole pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate se poate observa ca majoritatea exploatatiilor agricole care utilizeaza suprafata agricola sunt ferme mici de semi-subzistenta ce detin suprafete mai mici de 5 hectare.Aceste ferme se caracterizeaza printr-o structura de productie foarte diversificata, determinata de necesitatile gospodariei, precum si printr-o dotare tehnica redusa si necorespunzatoare, ceea ce impiedica cresterea productivitatii si obtinerea unui surplus de produse destinate vanzarii. Conform analizei SWOT, se poate observa ca in aceasi timp teritoriul GAL Mehedintiul de Sud se confrunta cu grad ridicat de imbatranire a populatiei, grad ridicat de saracie, populatie totala in scadere de la an la an, venituri mici, etc. Prezenta masura vine in sprijinul economic si social al teritoriului si are ca scop imbunatatirea directiilor deficitare prezentate mai sus. Mai mult, fermierii mici, odata ce primesc finantarea au sansa de a deveni intreprinderi agricole viabile prin cresterea veniturilor si a competitivitatii in piata. |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la obiectivele de dezvoltare rurala ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, dupa cum urmeaza:**  O1. Favorizarea competitivitatii agriculturii; |
| **Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice locale:**   * Cresterea competitivitatii fermierilor mici; * Imbunatatirea managementului exploatatiilor; * Diversificarea productiei agricole in scopul comercializarii si aprovizionarii pietelor locale; * Incurajarea asocierii si cooperarii in teritoriul GAL. |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.**  P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovative si a gestionarii durabile a padurilor. |

|  |
| --- |
| Masura corespunde obiectivelor art. 19 “Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor” din Reg. (UE) nr. 1305/2013; |

|  |
| --- |
| Masura contribuie la Domeniul de interventie 2A “Imbunatarirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole” prevazut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). |

|  |
| --- |
| Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: MEDIU, CLIMA si INOVARE in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013) prin crearea unor criterii de selectie specifice. Astfel, vor fi selectate cu prioritate proiecte din categoria celor „prietenoase cu mediul” (de exemplu: adoptarea unor culturi rezistente la schimbari climatice, sisteme de irigatii cu reducerea consumului de apa, imbunatatirea gestionarii surselor de poluare prin gestionarea gunoiului de grajd sau prin utilizarea de ingrasaminte naturale, comercializarea de resturi vegetale in vederea fabricarii de brichete/ peleti folositi in producerea de energie termica etc).  Inovarea va fi incurajata prin punctarea suplimentara a proiectelor care propun adoptarea unor tehnici si metode noi si a unor tehnologii inovatoare, a proiectelor depuse de tinerii fermieri cu competente in domeniu (acestia fiind mai deschisi sa aplice tehnologii si procese noi), a proiectelor ce incurajeaza soiuri/rase noi pentru teritoriu. |

|  |
| --- |
| Complementaritatea cu alte masuri din SDL: masura este complementara cu alte masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri pot fi inclusi in categoria de beneficiari directi ai masurii **M2/6A**si in categoría de beneficiari indirecti ai masurilor*:* **M5/3A***,* **M3/6B** *si* **M4/6B***.* |

|  |
| --- |
| Sinergia cu alte masuri din SDL: Nu este cazul |

1. **Valoarea adaugata a masurii**

|  |
| --- |
| Aceasta masura propune stimularea potentialului local prin promovare de proiecte adaptate specificului local prin intermediul unor criterii specifice de selectie propuse. Astfel, se propune incurajarea fermelor mici din teritoriul GAL care practica o agricultura specifica nevoilor gospodaresti sa devina intreprinderi viabile prin incurajarea domeniilor de activitate specifice zonei (cultura cereale,viticulture, zootehnie), se incurajeaza cresterea competitivitatii fermelor mici in scopul adaptarii la standarde, eficientizarii costurilor si cresterii veniturilor, sunt stimulate familiile nou infiintate prin sprijinul oferit tinerilor casatoriti, sunt incurajati tinerii care fac parte din familii de fermieri, este incurajata intinerirea generatiei de fermieri prin promovarea proiectelor depuse de tineri, este incurajata cooperarea la nivel local prin promovarea proiectelor fermierilor ce sunt sau se angajeaza ca vor deveni membri ai unei forme asociative din teritoriul GAL, sunt sustinute proiectele “prietenoase cu mediu” etc.  Masura este relevanta pentru teritoriu GAL, contribuind direct la dezvoltarea economica a teritoriului GAL printr-o serie de actiuni care conduc la:  a. diversificarea activitatilor agricole practicate in teritoriul GAL si dezvoltarea fermelor mici existente;  b. cresterea competitivitatii sectorului agricol si imbunatatirea managementului explotatiilor;  c. adaptarea femelor mici la standarde si crearea unei piete locale diversificate;  d. intinerirea generatiilor de fermieri si incurajarea proiectelor prietenoase cu mediul. |

1. **Trimiteri la alte acte legislative**

|  |
| --- |
| Legislatie UE:   * R (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatatii agricole; * Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-intreprinderilor si a intreprinderilor mici si mijlocii;   Legislatie Nationala:   * Lege Nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare; * Ordonanta de urgenta nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale cu modificarile si completarile ulterioare. * Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, in vederea accesarii masurilor reglementate de Politica Agricola Comuna; * Ordonanta de urgenta nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. |

1. **Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)**

|  |
| --- |
| Beneficiari directi;  Fermierii care au drept de proprietate si/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica conform definitiei din Capitolul 8.1 din PNDR.  Beneficiari indirecti;  Populatia din teritoriul GAL care beneficiaza de produsele realizate de catre fermieri (consumatorii). |

1. **Tip de sprijin**

|  |
| --- |
| Sprijin forfetar in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. Se va acorda in doua transe: Transa 1: 70%, Transa 2: 30% -numai dupa indeplinirea obiectivelor stabilite in planul de afaceri. |

1. **Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile**

|  |
| --- |
| **Sprijinul se acorda pentru ferma mica**, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor mici pe baza planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse in Planul de afaceri, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. |

1. **Conditii de eligibilitate**

|  |
| --- |
| * Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; * Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri; * Exploatatia agricola este inregistrata in registrul agricol si APIA/ ANSVSA cu cel putin 12 luni inainte de solicitarea sprijinului; * Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada cresterii dimensiunii economice a exploatatiei cu minimum 20 % fata de dimensiunea economica initiala a exploatatiei (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri); * In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, planul de afaceri va prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri) * Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in teritoriul GAL iar proiectul va fi implementat in teritoriul GAL; * Un singur membru al familiei poate obtine sprijinul pentru aceeasi exploatatie agricola (gospodarie familiala); * Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului * In cazul sectorului pomicol, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta STP, exceptand cultura de capsuni in sere si solarii si pepinierele; Se accepta finantarea altor specii care nu sunt cuprinse in anexa, in baza unei analize locale a unui institut certificat care sa ateste potentialul speciei respective intr-o anumita zona. |

1. **Criterii de selectie**

|  |
| --- |
| Vor fi selectate cu prioritate proiectele care:   * vizeaza domenii de activitate cu potential specifice zonei (viticultura, zootehnie); * creaza noi locuri de munca prin utilizarea de forta de munca exclusiv din teritoriul GAL(inclusiv PFA/ II nou constituite); * sunt ”prietenoase cu mediul”( de exemplu propun: folosesc sau propun: adoptarea unor culturi rezistente la schimbari climatice, sisteme de irigatii cu reducerea consumului de apa, imbunatatirea gestionarii surselor de poluare prin gestionarea gunoiului de grajd sau prin utilizarea de ingrasaminte naturale, comercializarea de resturi vegetale in vederea fabricarii de brichete/ peleti folositi in producerea de energie termica etc.); * sunt initate de tineri cu varsta de pana in 40 ani la momentul depunerii cererii de finantare cu competente in domeniul agricol sau absolventi de studii superioare; * sunt initiate de solicitanti ce provin din familii de fermieri; * sunt initate de tineri cu varsta de pana in 40 ani la momentul depunerii cererii de finantare ce fac parte din familii nou infiintate, casatoriti recent, fara a depasi o perioada de cel mult 12 luni inaintea datei depunerii proiectului si au domiciliul in localitatea in care detin exploatatia agricola sau in localitatile invecinate cu localitatea in care detine exploatatia agricola; * propun activitati inovative pentru zona si isi prevad in planul de afaceri investitii pentru introducerea de noi tehnologii; * solicitanti care sunt sau isi propun inscrierea ca membru al unei forme asociative din teritoriul GAL pana la solicitarea transei 2 de plata; * solicitantii care se incadreaza in categoria ferme de familie conform definitiei din Capitolul 8.1 din PNDR. |

1. **Sume (aplicabile) si rata sprijinului**

|  |
| --- |
| Cuantumul sprijinului este de 15.000 de euro pentru o exploatatie agricola pe o perioada de maxim 3 ani.  Sprijinul se va acorda sub forma de prima, in doua transe astfel:  -70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare;  -30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi 3 ani de la semnarea deciziei de finantare.  *Elemenentele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului si la aplicarea unei intensitati ale sprijinului specifice:*  Dezvoltarea planurilor de afaceri pentru fermele de mici dimensiuni necesita valori de sprijin relativ scazute, gradul ridicat de saracie al zonei, capacitatea financiara redusa a populatiei din teritoriul GAL de a sustine rate de cofinantare in cadrul proiectelor, accesul dificil la resurse financiare au determinat stabilirea unui sprijin forfetar cu o valoare de 15.000 Euro. Astfel, s-a considerat rezonabil un procent de 70% din valoarea primei pentru demararea initiala a activitatii si implementarea unui plan de afaceri intr-o perioada de maxim 3 ani, motivand astfel fermierii sa isi atinga obiectivele. |

1. **Indicatori de monitorizare**

|  |
| --- |
| * Numarul de exploatatii sprijinite/ beneficiari sprijiniti: minim 20; * Numarul de tineri sprijiniti: minim 5; * Numarul de proiecte care includ teme de mediu/inovare: minim 2; * Numarul de beneficiari membri ai unei forme asociative: minim 5; * Numarul de locuri de munca create (inclusiv PFA/ II nou constituite): minim 7. |

**FISA MASURII**

**Denumirea masurii** – **INCURAJAREA ACTIVITATILOR NON-AGRICOLE– M2/6A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipul masurii:** |  |  |
| INVESTITII |  |  |
| SERVICII |  |  |
| **SPRIJIN FORFETAR** |  | **X** |

1. **Descrierea generala a masurii**

|  |
| --- |
| **Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.**  Aceasta masura incurajeaza in primul rand, diversificarea domeniilor de activitate din sectorul non-agricol prin sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de microintreprinderi si intreprinderi mici in teritoriul GAL, in vederea unei dezvoltari economice multidirectionale, a crearii de locuri de munca, vizand reducerea saraciei din teritoriul GAL si cresterea atractivitatii zonei. Sprijinul va viza stimularea mediului de afaceri din spatiul GAL prin sustinerea financiara a intreprinzatorilor care realizeaza activitati neagricole pentru prima data (start-up in baza unui plan de afaceri), a celor care desfasoara deja activitati neagricole si doresc dezvoltarea intreprinderilor existente sau a fermierilor de mici dimensiuni sau a membrilor familiilor acestora care doresc sa isi diversifice activitatea desfasurata catre alte sectoare economice. Masura va contribui la: ocuparea unei parti din excedentul de forta de munca existent, la diversificarea economiei rurale, la incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti ale zonei, la cresterea veniturilor populatiei rurale si a nivelului de trai, la scaderea saraciei si la combaterea excluderii sociale. |

|  |
| --- |
| **Se va realiza o scurta justificare si corelare cu analiza SWOT a alegerii masurii propuse in cadrul SDL.**  Slaba diversificare a domeniilor de activitate in care activeaza intreprinderile din teritoriul GAL si existenta unei plaje restranse de agenti economici non-agricoli, conduce la o calitate scazuta a serviciilor furnizate catre populatia rurala, precum si multe sectoare economice neacoperite. Concentrarea foarte mare a activitatilor economice catre domeniul agro-zootehnic determina un grad de risc crescut in ceea ce priveste factorii externi care nu pot fi controlati si care pot influenta semnificativ evolutia negativa a acestui domeniu (conditii climatice, sanatatea efectivelor de animale, caracterul sezonier al activitatilor agricole, etc.) creand o presiune foarte mare din punctul de vedere al stabilitatii economice si durabilitatii locurilor de munca. Numarul mare de mici fermieri din teritoriu, majoritatea detinatori de expoatatii de semi-subzistenta, conduce la o concurenta crescuta in acest domeniu. Orientarea micilor fermieri catre alte domenii de activitate si transformarea din concurenti pe aceiasi piata in furnizori de produse/servicii non-agricole conduce la absorbtia surplusului fortei de munca din sectorul agricol, respectiv la cresterea tranzactiilor economice in teritoriul GAL si la valoarea taxelor si impozitelor locale colectate. In plus, activitatile agro-zootenice traditionale specifice zonei pot reprezenta bazele dezvoltarii agroturismului, contribuind astfel la cresterea numarului de turisti din zona si, implicit la cresterea veniturilor populatiei din teritoriul GAL. Totodata, conform analizei SWOT, un domeniu care necesita investitii este cel al mestesugurilor traditionale (tesutul, prelucrarea lemnului, ateliere de fierarie, etc) prin intermediul acestei masuri propunandu-se revitalizarea activitatilor traditionale in conditiile existentei unei piete in crestere pentru produsele artizanale traditionale, nu doar la nivel local, ci la nivel european. Masura este, astfel, in concordanta cu analiza SWOT si are ca obiectiv imbunatatirea punctelor slabe identificate, reducerea riscurilor si valorificarea oportunitatilor. Stimularea activitatilor de productie si a serviciilor de baza, a serviciilor de agroturism, sanitar-veterinare si medicale va creste gradul de atractivitate al zonei, reducand astfel tendinta rezidentilor de a migra spre alte zone in cautarea unor noi oportunitati socio-economice. |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la obiectivele de dezvoltare rurala ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, dupa cum urmeaza:**  O3. Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice locale:**   * Diversificarea economiei locale, dezvoltarea economica a zonei si crearea de locuri de munca; * Dezvoltarea serviciilor pentru populatie si alte activitati economice; * Revitalizarea si promovarea mestesugurilor locale traditionale; * Cresterea atractivitatii teritoriului GAL; |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:** P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare economica in zonele rurale. |

|  |
| --- |
| Masura corespunde obiectivelor art. 19 “Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor” din Reg. (UE) nr. 1305/2013; |

|  |
| --- |
| Masura contribuie la Domeniul de interventie DI 6A “Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca” prevazut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). |

|  |
| --- |
| Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: MEDIU, CLIMA si INOVARE in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013) prin crearea unor criterii de selectie specifice. Astfel, vor fi selectate cu prioritate proiecte din categoria celor „prietenoase cu mediul” care propun utilizarea surselor regenerabile de energie, in special, prin utilizarea biomasei contribuind la reducerea efectelor schimbarilor climatice. Activitatile de agroturism sprijinite vor viza practicarea unui turism responsabil care sa evite degradarea zonelor naturale sensibile si, mai mult decat atat, promovarea acestora, contribuind inclusiv la promovarea biodiversitatii.  Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii in UAT prin activitatile economice nou infiintate deschizand noi oportunitati si posibilitati pentru adoptarea de metode noi si utilizarea de tehnologii inovatoare. |

|  |
| --- |
| Complementaritatea cu alte masuri din SDL: masura este complementara cu alte masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri pot fi inclusi in categoria de beneficiari directi ai masurii M1/2A si in categoría de beneficiari indirecti ai masurilor M3/6B, M4/6B si M5/3A |

|  |
| --- |
| Sinergia cu alte masuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P6, prioritate la care mai contribuie si alte masuri: M3/6B, M4/6B |

1. **Valoarea adaugata a masurii**

|  |
| --- |
| Aceasta masura propune solutii inovatoare pentru problemele identificate in teritoriul GAL, promovand proiecte cu impact pentru zona prin intermediul conditiilor specifice de selectie propuse. Astfel, se propune revitalizarea mestesugurilor traditionale din teritoriul GAL prin promovarea acestora, se incurajeaza crearea de branduri locale si alinierea intreprinderilor din teritoriu cu politicile moderne de marketing, se incurajeaza interesul intreprinderilor fata de comunitatea in care activeaza prin includerea in planurile de afaceri a unei laturi socio-educative, sunt stimulate familiile nou infiintate prin sprijinul oferit tinerilor casatoriti, este incurajata absorbtia surplusului fortei de munca din sectorul agricol prin sprijinirea diversificarii activitatii fermierilor/membrilor exploatatiior agricole catre activitati non-agricole, este incurajata cooperarea la nivel local prin promovarea proiectelor ce se aprovizioneaza de la furnizorii locali, incurajarea activiatiilor noi ce utilizeaza tehnologii inovatoare, adoptarea de solutii de obtinere a energiei din surse regenerabile etc. Masura este relevanta, contribuind direct la dezvoltarea economica si sociala a teritoriului GAL printr-o serie de actiuni care conduc la:  a. cresterea nivelului de trai si reducerea saraciei prin crearea de noi locuri de munca;  b. diversificarea activitatilor economice non-agricole practicate in teritoriul GAL si dezvoltarea intreprinderilor existente;  c. cresterea gradului de atractivitate al zonei si reducerea migratiei populatiei tinere catre zone mai atractive din punct de vedere socio-economic;  d. cresterea veniturilor autoritatilor publice locale prin colectarea de noi taxe si impozite. |

1. **Trimiteri la alte acte legislative**

|  |
| --- |
| **Legislatie UE:** Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, Recomandarea 2003/361/CEdin 6 mai 2003, Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02, Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02, Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate.  **Legislatie Nationala:** Ordonanta de Urgenta nr. 44/2008. |

1. **Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)**

|  |
| --- |
| ***Directi:***   * Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole in teritoriul GAL pentru prima data; * Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente si nou infiintate din teritoriul GAL, care isi propun infiintarea sau dezvoltarea de activitati non-agricole.   ***Indirecti:***   * Persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea unui loc de munca * Populatia locala (consumatorii) |

1. **Tip de sprijin**

|  |
| --- |
| Sprijin forfetar in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. Se va acorda in doua transe: Transa 1: 70%, Transa 2: 30% (numai dupa indeplinirea obiectivelor stabilite in planul de afaceri). In cazul neimplementarii corecte a planului de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate proportional cu obiectivele nerealizate. |

1. **Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile**

|  |
| --- |
| Sprijinul se acorda pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru si capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.  Exemple de activitati eligibile: Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole( fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice; producerea de produse electrice, electronice, si metalice, masini, utilaje si echipamente, productia de carton etc); Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole -olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.), Investitii legate de furnizarea de servicii( servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice; servicii de consultanta, contabilitate, juridice, audit; activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc); Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica de tip agro-turistic, proiecte de activitati de agrement; Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii.  Nu sunt eligibile cheltuielile cu achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente activitatii de prestare de servicii agricole, in conformitate cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala, producerea si comercializarea produselor din Anexa I din Tratat, precum si productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica |

1. **Conditii de eligibilitate**

|  |
| --- |
| * Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; * Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri; * Proiectul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin masura; * Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in teritoriul GAL iar activitatea va fi desfasurata in teritoriul GAL; * Solicitantul nu se afla in insolventa sau in incapacitate de plata; * Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului; * Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada desfasurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, in procent de minim 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri) |

1. **Criterii de selectie**

|  |
| --- |
| Vor fi selectate cu prioritate proiectele care:   * promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat specifice teritoriului GAL; * utilizeaza energia produsa din surse regenerabile; * creaza noi locuri de munca prin angajarea de forta de munca exclusiv din teritoriul GAL; * propun reinvestirea a cel putin 10% din profitul obtinut pentru dezvoltarea continua a activitatii pe o perioada de minim un an de la data primirii primei transe si pana la momentul indeplinirii planului de afaceri; * propun crearea unei identitati locale de produs ( brand local) si isi prevad in planul de afaceri cheltuieli de marketing; * sunt initate de tineri cu varsta pana in 40 de ani cu competente antreprenoriale sau absolventi de studii superioare; * sunt initiate de catre femei cu varsta pana in 45 de ani si care la momentul depunerii proiectului sunt casnice; * sunt initate de tineri cu varsta pana in 40 de ani ce fac parte din familii nou infiintate, casatoriti recent fara a depasi o perioada de cel mult 12 luni inaintea solicitarii sprijinului; * sunt derulate de catre fermieri/ membri gospodariilor agricole ce isi propun diversificarea activitatii agricole catre activitati non agricole; * propun in cadrul planului de afaceri aprovizionarea de la furnizori locali din teritoriul GAL; * propun in cadrul planului de afaceri organizarea unui stagiu de practica in activitatea derulata prin proiect pentru cel putin 3 persoane din teritoriul GAL, tineri absolventi sau persoane in cautarea unui loc de munca; * proiectele care propun activitati inovative pentru zona si isi prevad in planul de afaceri cheltuieli cu achizitionarea de tehnologii noi in respectivul domeniu de activitate. |

1. **Sume (aplicabile) si rata sprijinului**

|  |
| --- |
| FONDURI FEADR  Sprijinul public nerambursabil este de 31.694,25 euro per proiect si se va acorda, sub forma de prima, in doua transe astfel: 70% din cuantumul sprijinului la semnarea contractului de finantare; 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte\_a planului de afaceri, fara a depasi trei ani de la semnarea contractului de finantare. Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani si include controlul implementarii corecte precum si plata ultimei transe. In cazul neimplementarii corecte a planului de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate proportional cu obiectivele nerealizate. Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.  *Elemenentele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului si la aplicarea unei intensitati ale sprijinului specifice:* Gradul ridicat de saracie al zonei, cifrele de afaceri reduse ale intreprinderilor existente in teritoriul GAL, capacitatea financiara redusa a populatiei din teritoriul GAL de a sustine rate de cofinantare in cadrul proiectelor, accesul dificil la produsele de creditare pentru start-up-uri au determinat stabilirea unui sprijin forfetar cu o valoare de 31.694,25 Euro. Astfel, s-a considerat rezonabil un procent de 70% din valoarea primei pentru demararea initiala a activitatii si implementarea unui plan de afaceri intr-o perioada de maxim 3 ani, motivand astfel antreprenorii sa isi atinga obiectivele stabilite pentru a putea obtine si ce-a de-a doua transa din cadrul sprijinului.  FONDURI EURI:  Sprijinul public nerambursabil este de 30.867 euro per proiect si se va acorda, sub forma de prima, in doua transe astfel:  70% din cuantumul sprijinului la semnarea contractului de finantare;  30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi trei ani de la semnarea contractului de finantare.” |
| **10. Indicatori de monitorizare**   * Numarul de locuri de munca create (inclusiv PFA/ II nou constituite): minim 7 * Numarul de fermieri/membrii ai exploatatiilor agricole care si-au diversificat activitatea agricola catre o activitate non-agricola: minim 3 * Numarul de beneficiari sprijiniti: minim 10 * Numarul de activitati mestesugaresti sustinute: minim 1 * Numarul de proiecte care includ teme de mediu/inovare: minim 1 | |

**FISA MASURII**

**Denumirea masurii** – **INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITATII – M3/6B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipul masurii** |  |  |
| INVESTITII |  | **X** |
| SERVICII |  |  |
| **SPRIJIN FORFETAR** |  |  |

1. **Descrierea generala a masurii**

|  |
| --- |
| **Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.**  Aceasta masura vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale din teritoriul GAL in vederea realizarii unei dezvoltari durabile. Pentru imbunatatirea calitatii vietii un factor determinant il constituie creare, modernizarea si extinderea infrastructurii fizice de baza care influenteaza in mod direct existenta si dezvoltarea activitatilor sociale, culturale si economice si implicit, crearea de oportunitati ocupationale. Infrastructura si serviciile de baza neadecvate constituie principalul element care mentine decalajul accentuat dintre zone reprezentand o piedica in calea egalitatii de sanse si a dezvoltarii socio-economice. Pentru ca teritoriul GAL Mehedintiul de Sud sa poata concura efectiv in atragerea de investitii, asigurand totodata si furnizarea unor conditii de viata adecvate si servicii necesare comunitatii, sunt necesare, in primul rand, investitii in imbunatatirea infrastructurii existente si a serviciilor de baza.  Complexitatea nevoilor de renovare, dezvoltare si modernizare a localitatilor din teritoriul GAL Mehedintiul de Sud reclama necesitatea unei abordari integrate care presupune combinarea activitatilor si operatiunilor intr-o masura care va permite comunitatilor locale sa rezolve intr-un cadru integrat problemele si nevoile locale. |

|  |
| --- |
| **Se va realiza o scurta justificare si corelare cu analiza SWOT a alegerii masurii propuse in cadrul SDL.**  Dezvoltarea economica si sociala durabila a teritoriului GAL este indispensabil legata de imbunatatirea infrastructurii si serviciilor de baza existente. Infrastructura fizica de baza slab dezvoltata este una dintre cauzele care limiteaza dezvoltarea serviciilor de baza (facilitati culturale, recreationale, institutionale, turistice, servicii medicale, servicii de interventie, servicii de colectare a deseurilor, servicii de transport public etc). In majoritatea UAT-urilor din teritoriul GAL Mehedintiul de Sud, atat infrastructura de baza, cat si serviciile publice sunt slab dezvoltate sau in unele cazuri, aproape inexistente(infrastructura educationala cu baza materiala redusa, stare proasta a cladirilor in care isi desfasoara activitatea autoritatile publice locale, calitate scazuta a serviciilor medicale, stare degradata a patrimoniului cultural, lipsa infrastructurii turistice, iluminat public inexistent in unele zone sau nemodernizat, lipsa sistemelor de supraveghere video, lipsa unor piete agro-alimentare, lipsa spatiilor recreationale, servicii publice fara echipamente in dotare etc)*.* Dezvoltarea socio-economica a zonei este indispensabil legata de existenta unei infrastructuri si de accesibilitatea serviciilor de baza, inclusiv a celor de agrement, sociale, medicale, culturale etc. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor reprezinta o cerinta esentiala pentru cresterea calitatii vietii si care poate conduce la cresterea incluziuni sociale, la inversarea tendintelor de declin economic si social si de depopulare a zonei. Totodata, imbunatatirea infrastructurii va determina si cresterea atractivitatii zonei pentru investitori, dezvoltarea de noi investitii in zona conducand la crearea de noi locuri de munca. Masura este, astfel, in concordanta cu analiza SWOT si are ca obiectiv imbunatatirea punctelor slabe identificate, reducerea riscurilor si valorificarea oportunitatilor. |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la obiectivele de dezvoltare rurala ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, dupa cum urmeaza:** O3. Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice locale:** Imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor din teritoriul GAL; Dezvoltarea infrastructurii de baza din teritoriul GAL; Accesibilizarea serviciilor medicale si de asistenta sociala; Imbunatatirea serviciilor publice locale; Conservarea mostenirii rurale si a traditiilor locale; Stimularea si consolidarea dezvoltarii locale; Cresterea atractivitatii teritoriului GAL; Reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala. |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:** P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare economica in zonele rurale. |

|  |
| --- |
| Masura corespunde obiectivelor art. 20 “Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale” din Reg. (UE) nr. 1305/2013. |

|  |
| --- |
| Masura contribuie la Domeniul de interventie DI 6B “ Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale” prevazut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). |

|  |
| --- |
| Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: MEDIU, CLIMA si INOVARE in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013) prin crearea unor criterii de selectie specifice. In vederea dezvoltarii durabile a teritoriului GAL, in sensul unei mai bune intelegeri a asumarii angajamentelor de mediu si a provocarilor privind schimbarile climatice vor fi incurajate proiectele care propun utilizarea surselor regenerabile de energie (cladirile publice care integreaza solutii de eficacitate energetica si energii regenerabile, iluminatul eficient al infrastructurilor publice etc). Sprijinul acordat dezvoltarii infrastructurii de baza este esential pentru dezvoltarea economica a zonei, o infrastructura imbunatatita permitand afacerilor sa se dezvolte si incurajand spiritul antreprenorial si inovator. De asemenea, existenta unei infrastructuri educationale functionale permite formarea de generatii tinere bine pregatite, deschise spre noi oportunitati si capabile sa aduca inovatii si dezvoltare in teritoriul GAL. |

|  |
| --- |
| Complementaritatea cu alte masuri din SDL: masura este complementara cu alte masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri pot fi inclusi in categoria de beneficiari directi ai masurii M4/6B si in categoría de beneficiari indirecti ai masurilor M1/2A si M2/6A (prin taxele si impozitele colectate). |

|  |
| --- |
| Sinergia cu alte masuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P6, prioritate la care mai contribuie si alte masuri: M2/6A si M4/6B . |

1. **Valoarea adaugata a masurii**

|  |
| --- |
| Aceasta masura propune solutii inovatoare pentru problemele identificate in teritoriul GAL, promovand proiecte cu impact pentru zona prin intermediul conditiilor specifice de selectie propuse. Astfel, se propune stimularea cresterii si promovarea sustenabilitatii socio-economice si de mediu in teritoriul GAL, in special prin dezvoltarea infrastructurii locale si a serviciilor de baza locale, prin punerea in valoare a patrimoniului cultural si natural fiind incurajate proiectele cu impact zonal (care sa deserveasca cel putin doua localitati). Masura este relevanta contribuind direct la dezvoltarea economica si sociala a teritoriului GAL printr-o serie de actiuni care conduc la: imbunatatirea conditiilor de trai pentru populatia zonei; cresterea gradului de atractivitate al zonei si reducerea migratiei populatiei tinere catre zone mai atractive din punct de vedere socio-economic; stimularea dezvoltarii mediului de afaceri local; impact pozitiv asupra turismului local; mentinerea traditiilor si a mostenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonei. Pe termen lung, rezolvarea acestor probleme va permite zonei GAL sa poata concura efectiv in atragerea de investitii, asigurand totodata si furnizarea unor conditii de viata adecvate comunitatii locale. |

1. **Trimiteri la alte acte legislative**

|  |
| --- |
| **Legislatie UE:** R (UE) nr. 1407/2013, R(UE) nr. 1303/2013, R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013, R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013.  **Legislatie Nationala**: Legea nr. 1/2011; Hotararea Guvernului nr. 866/2008; Legea nr. 215/2001; Legea nr. 422/2001; Legea nr 489/2006; Hotararea de Guvern nr 26/2000; Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008; Legea nr. 143/2007. |

1. **Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)**

|  |
| --- |
| ***Directi:*** Autoritati publice locale si asociatii ale acestora (ADI-uri), ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare, Unitati de cult conform legislatiei in vigoare, Persoane fizice autorizate/societati comerciale care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica.  ***Indirecti:*** populatia locala, intreprinderile existente, precum si cele ce vor fi infiintate in teritoriul GAL, ONG-uri care isi vor desfasura activitatea in infrastructura creata |

1. **Tip de sprijin**

|  |
| --- |
| * Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate si platite efectiv in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. * Plata in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale R. (UE) nr.1305/2013. |

1. **Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile**

|  |
| --- |
| Actiuni eligibile:  A. Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza:   * Infiintarea, extinderea si modernizarea retelei publice de iluminat, a sistemelor publice de supraveghere * Investitii in statii de transfer pentru deseuri, platform de depozitare a deseurilor sau dotarea cu echipamente de gestionare a deseurilor * Amejare trotuare si alei pietonale  1. Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza:  * Investitii in crearea, modernizarea si dotarea infrastructurii educationale * Investitii in imbunatatirea calitatii serviciilor medicale * Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere (parcuri, spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport - inclusiv sali de sport, piste de biciclete etc) * Renovarea cladirilor publice (ex. primarii) si amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de targuri etc.) * Investitii in sisteme de producere si utilizare de energie din surse regenerabile ca parte componenta a unui proiect (de ex. in situatia in care este vorba de un proiect de renovare a unei cladiri publice) * Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice   C. Pentru protejarea si promovarea patrimoniului natural si cultural de interes local:   * Investitii de renovare, modernizare si dotare a asezamintelor culturale * Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural imobil de interes local de clasa B * Renovarea, reabilitarea si promovarea unor obiective de patrimoniu local care nu se regasesc in Lista momumentelor istorice de clasa B, dar care reprezinta valori ale patrimoniului local, a spatiilor destinate pastrarii si transmiterii de mestesuguri, traditii si alte tipuri de activitati traditionale, reabilitarea si refunctionalizarea de obiective/ constructii care pastreaza caracteristicile patrimoniului construit traditional, autentic (de exemplu: mori de apa, varnite, stane, etc) si care se vor regasi intr-o lista a obiectivelor de interes local aprobata de catre fiecare UAT * Investitii in infrastructura turistica la scara mica(constructia/modernizarea centrelor de informare turistica, informare si ghidare a vizitatorilor, constructia de adaposturi si facilitati legate de turismul local, marcarea de trasee turistice) si in activitati de promovare turistica a zonei(realizarea de ghiduri turistice, website-uri de prezentare, panouri de informare, festivaluri etc.)  1. Pentru modernizarea institutiilor de cult:  * restaurarea bisericilor, cimitirelor si a altor obiective aflate in proprietatea parohiilor |

1. **Conditii de eligibilitate**

|  |
| --- |
| * Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; * Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei; * Proiectul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin masura; * Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/ pastreze arhitectura specifica locala; * Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau in incapacitate de plata; * Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta/intretinerea investitiei pe o perioada de minim 3 ani, de la ultima plata; * Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala/ regionala/judeteana/locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii * Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei |

1. **Criterii de selectie**

|  |
| --- |
| Vor fi selectate cu prioritate proiectele care:   * sunt initiate de catre asociatii de dezvoltare intercomunitara, investitiile propuse deservind cel putin doua localitati; * promoveaza investiii in scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale (arhitectura traditionala, conservare patrimoniu material, imaterial, promovare, organizare festivaluri cu specific local etc); * propun investitii cu impact in zona economica prin crearea sau modernizarea facilitatilor pentru investitori (piete, targuri etc); * incurajeaza imbunatatirea calitatii serviciilor publice furnizate populatiei rurale; * vizeaza localitati din regiunile cu grad de saracie ridicat; * promoveaza valori culturale in functie de numarul de activitati socio-culturale desfasurate; * solicitantii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara ; * vizeaza investitii in sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componenta a unui proiect |

1. **Sume (aplicabile) si rata sprijinului**

|  |
| --- |
| Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si nu va depasi 70.000 euro. Pentru proiectele depuse de ADI, valoarea sprijinului se poate majora fara a depasi valoarea de 130.000 Euro. Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit si nu va depasi 70.000 euro. Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totala a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de catre un beneficiar nu va depasi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.  *Elemenentele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului si la aplicarea unei intensitati ale sprijinului specifice:* Gradul ridicat de saracie al zonei, starea proasta a infrastructurii, nivelul scazut de furnizare al serviciilor publice, capacitatea financiara redusa a autorizatilor publice locale, a ONG-urilor si a intreprinderilor din teritoriul GAL de a sustine rate de cofinantare in cadrul proiectelor, au determinat stabilirea unui sprijin public de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venituri si a unui sprijin de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit . |

1. **Indicatori de monitorizare**

|  |
| --- |
| * Populatia neta care beneficiaza de servicii imbunatatite: minim 8.000 locuitori * Numarul de operatiuni de infastructura/servicii sprijinite: minim 6 * Numar de proiecte care includ teme de mediu/inovare : minim 1 |

**FISA MASURII**

**Denumirea masurii** – **ACTIUNE SOCIALA – M4/6B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipul masurii** |  |  |
| **INVESTITII** |  | **X** |
| SERVICII |  |  |
| SPRIJIN FORFETAR |  |  |

1. **Descrierea generala a masurii**

|  |
| --- |
| **Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.**  Aceasta masura vizeaza reducerea saraciei si combaterea excluziunii sociale in comunitatile aflate in dificultate, inclusiv integrarea minoritatilor locale, in special a etniei rome din teritoriul GAL, prin sustinerea de investitii in crearea si modernizarea infrastructurii sociale. Infrastructura sociala actuala din teritoriul GAL nu are capacitatea de a sustine un nivel decent de trai in zona. Riscul de excluziune sociala a persoanelor provenite din grupurile dezavantajate, minoritare, de romi, reprezinta o problema astringenta, iar aceasta masura urmareste:   * reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala, prin facilitarea accesului comunitatilor dezavantajate la structuri de integrare socio-economica (atat in ceea ce priveste dezvoltarea profesionala pentru adulti, cat si educatia scolara a copiilor); * asigurarea ocuparii grupurilor marginalizate, in special a etniei rome; * sprijinirea dezvoltarii economiei sociale in mediul rural. * imbunatatirea colaborarii intre actorii din mediul rural, prin incurajarea integrarii in comunitate a grupurilor in pericol de excluziune sociala, utilizand abordare bidirectionala de integrare.   Astfel, masura de fata vine in intampinarea nevoilor comunitatilor marginalizate, cu risc de saracie sau excluziune sociala, sprijinind investitii in infrastructura sociala la nivelul careia se vor putea desfasura diverse tipuri de servicii sociale conform legislatiei in vigoare, adresate acestor comunitati avandu-se in vedere combaterea oricarei forme de segregare.  Apelul pentru proiectele de infrastructura sociala va fi lansat cu prioritate. |

|  |
| --- |
| **Se va realiza o scurta justificare si corelare cu analiza SWOT a alegerii masurii propuse in cadrul SDL.**  In cadrul analizei diagnostic si SWOT au fost identificate o serie de puncte slabe in ceea ce priveste comunitatile marginalizate, cu risc de saracie sau excluziune sociala. Fundamentarea unei astfel de masuri in ceea ce priveste integrarea sociala si combaterea saraciei este reliefata de mai multe aspecte:   * un prim aspect este concentratia mare de populatie de etnie roma din teritoriul GAL Mehedintiul de Sud, o medie de 6,74% din populatie, * imbatranirea populatiei favorizeaza excluziunea sociala a batranilor, precum si nevoia de asistenta medicala la domiciliu in cazul persoanelor varstnice; * nevoia unei astfel de interventii este legata si de valoarea indicelui de dezvoltare umana: in teritoriul GAL localitatile se incadreaza in categoria zone sarace pentru care IDUL are valori mai mici de 55 * somerii si persoanele cu venituri foarte scazute; * copiii si tinerii - o parte a acestora traiesc in saracie, copiii de etnie roma fiind cei mai afectati; * in teritoriul GAL nu regasim insa, niciun centru de asistenta sociala pentru batrani sau pentru alte categorii de persoane defavorizate, nu exista unitati afterschool, cantine sociale, centre de pregatire/reintegrare profesionala etc; * reteaua de servicii de asistenta medicala primara si resursele umane din sistem sunt insuficiente in furnizarea de servicii de sanatate populatiei; infrastructura este inegal distribuita, sistemul de referire catre servicii specializate este inca slab, continuitatea ingrijirii nu este intotdeauna asigurata, bugetele nu sunt adecvate, iar calitatea serviciilor furnizate de medicii de familie nu este monitorizata sau evaluata, fiind insa considerata mai degraba slab satisfacatoare atat de catre pacienti, cat si de catre medicii specialisti; * lipsa centrelor de orientare si consiliere profesionala, a facilitatilor pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca;   Masura este, astfel, in concordanta cu analiza SWOT si are ca obiectiv imbunatatirea punctelor slabe identificate, reducerea riscurilor si valorificarea oportunitatilor. |
| **Masura contribuie la obiectivele de dezvoltare rurala ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, dupa cum urmeaza:** O3. Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. |
| **Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice locale:** Imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor din teritoriul GAL; Dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL, asigurarea ocuparii grupurilor marginalizate, in special a etniei rome; integrarea sociala si integrarea minoritatilor, reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala. |
| **Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:** P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare economica in zonele rurale. |

|  |
| --- |
| Masura corespunde obiectivelor art. 20 “Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale” din Reg. (UE) nr. 1305/2013; |

|  |
| --- |
| Masura contribuie la Domeniul de interventie DI 6B “ Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale” prevazut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). |

|  |
| --- |
| Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: MEDIU, CLIMA si INOVARE in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013) prin crearea unor criterii de selectie specifice. In vederea dezvoltarii durabile a teritoriului GAL, in sensul unei mai bune intelegeri a asumarii angajamentelor de mediu si a provocarilor privind schimbarile climatice vor fi incurajate proiectele care propun utilizarea surselor regenerabile de energie (dotarea cladirilor cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila, un management corespunzator al deseurilor, utilizarea unor materiale corespunzatoare si prietenoase cu mediul inconjurator etc). Sunt incurajate proiectele care abordeaza transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru realizarea actiunilor ce vizeaza dezvoltarea infrastructurii sociale si serviciilor sociale pentru comunitatile marginalizate. In contextul prezentei masuri, temele de inovare sociala ar putea implica: crearea si consolidarea de parteneriate relevante pentru solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatile marginalizate, in risc de saracie sau excluziune sociala; identificarea unor solutii practice, viabile, inovative de a raspunde problemelor identificate, bazate inclusiv pe valorificarea de bune practici a nivel national sau din alte state membre; metode inovative de implicare activa a membrilor comunitatii in operatiunile sprijinite, inclusiv pentru depasirea barierelor de ordin moral sau care tin de cutumele din societate/ etnice. |
| **Complementaritatea cu alte masuri din SDL**: masura este complementara cu alte masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri pot fi inclusi in categoria de beneficiari directi ai masurii M3/6B si in categoria beneficiarilor indirecti ai masurilor M1/2A si M2/6A. |
| **Sinergia cu alte masuri din SDL**: masura contribuie la prioritatea P6, prioritate la care mai contribuie si alte masuri: M3/6B si M2/6A . |

1. **Valoarea adaugata a masurii**

|  |
| --- |
| Se urmareste astfel diversificarea serviciilor care sa contribuie la reducerea discrepantelor dintre rural si urban, dar si serviciilor de incluziune sociala a persoanelor care provin din grupuri ce reprezinta minoritatile etnice, grupuri defavorizate. Masura va contribui la imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din zona prin furnizarea oportuna si prin accesibilizarea serviciilor medicale, educationale si de asistenta sociala. Interventiile in sustinerea infrastructurii sociale de tip after-school si prescolar (crese), contribuie atat la diminuarea discriminarii privind accesul pe piata muncii a femeilor, sau a minoritatilor, cat si cresterea nivelului de educatie a populatiei GAL, conducand astfel la asigurarea egalitatii de sanse si evitarea desegregarii. Investitiile in centre comunitare multifunctionale sociale si de sanatate care vor deservi nevoile legate de asistenta medicala comunitara si sociala a locuitorilor din teritoriul GAL vor oferi o abordare complexa ce va actiona multidirectional in rezolvarea problemelor din teritoriu.Integrarea sociala va conduce la dezvoltarea unui teritoriu cu o identitate locala mai omogena si puternica, intarindu-se astfel ideea de o singura comunitate si de identitate locala, prin favorizarea inluziunii sociale si integrarea in comunitate a grupurilor marginalizate prin interactionare si colaborare pe lucruri pe care le au in comun. |

1. **Trimiteri la alte acte legislative**

|  |
| --- |
| **Legislatie UE:** Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013.  **Legislatie Nationala:** Legea nr. 272/2004**,** Legea nr. 448/2006, Legea nr. 292/2011, Legea nr. 197/2012, Legea nr. 219/2015, Ordonanta Guvernului nr. 68/2003, Hotararea Guvernului nr. 539/2005, Hotararea Guvernului nr. 268/2007, Hotararea Guvernului nr. 1113/2014, Hotararea Guvernului nr. 118/2014, Hotararea Guvernului nr. 18/2015, Hotararea Guvernului nr. 383/2015, Hotararea Guvernului nr. 867/2015, Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1372/2010, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 189/2013, Ordinele ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice: nr. 1838/2014, nr. 424/2014, nr. 2126/2014, nr. 31/2015, nr. 67/2015, nr. 1343/2015. |

1. **Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)**

|  |
| --- |
| ***Directi:*** Autoritati publice locale si asociatii ale acestora (ADI-uri), ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare, intreprinderi sociale. Daca nu vor fi depuse proiecte pe acesta masura, GAL Mehedintiul de Sud va avea posibilitatea depunerii unui proiect in cadrul acestei masuri.  ***Indirecti:*** populatia locala, populatia de etnie roma/ marginalizata, ONG-uri care isi vor desfasura activitatea in infrastructura create, personalul angajat in infrastructura creata/modernizata. |

1. **Tip de sprijin**

|  |
| --- |
| * Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate si platite efectiv in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. * Plata in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale R. (UE) nr.1305/2013. |

1. **Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile**

|  |
| --- |
| Actiuni eligibile:  Realizarea infrastructurii sociale prin  infiintarea, modernizarea si/sau dotarea pentru:   * Centre pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala (Centre de zi pentru asistenta si suport pentru alte persoane aflate in situatii de nevoie;Centre de zi de integrare/ reintegrare sociala, cantina, after-school, crese etc.); * Centre pentru persoane varstnice (Centre de zi pentru persoane varstnice; Centre de zi de socializare si petrecerea timpului liber(tip club)etc.); * Centre pentru copii si familie (Centre de zi pentru copii: copii in familie, copii separati sau in risc de separare de parinti;consiliere si sprijin pentru copii si parinti, Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viata, etc.); * Centre pentru persoane cu dizabilitati; * Centre de servicii integrate (sociale, medicale, informare, consiliere, educatie, formare profesionala, ocupare pe piata muncii); * Proiectele de infrastructura sociala trebuie sa asigure functionarea prin operationalizarea infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii sociale conform legislatiei in vigoare.   Actiuni neeligibile: Prin aceasta masura nu pot fi finantate infrastructuri de tip rezidential. Proiectele de infrastructura sociala trebuie sa asigure functionarea prin operationalizarea infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii sociale conform legislatiei in vigoare. |

1. **Conditii de eligibilitate**

|  |
| --- |
| * Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei; Proiectul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin masura; Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau in incapacitate de plata; Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta/intretinerea/ investitiei pe o perioada de minim 3 ani, de la ultima plata;Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala/ regionala/judeteana/locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii; Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei; Benefciarul va asigura sustenabilitatea si functionarea investitiei. |

1. **Criterii de selectie**

|  |
| --- |
| Vor fi selectate cu prioritate proiectele care:   * vizeaza o abordare integrata a problemelor sociale (cuprinzand cel putin doua categorii de servicii din sfera sociala- sociale, medicale, educationale etc); * deservesc comunitati din cel putin doua localitati din teritoriul GAL; * deservesc mai multe categorii de persoane din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala (someri, inactivi, persoane cu un nivel scazut de educatie, persoane cu dizabilitati, persoane varstnice aflate in situatii de dependenta, persoane de etnie roma etc); * vizeaza probleme ce se manifesta in randul unui numar mai mare de persoane din comunitatile marginalizate; * integreaza campanii de informare/constientizare in ceea ce priveste tema incluziunii si integrarii sociale a grupurilor dezavantajate si a minoritatilor ( inclusiv minoritatea roma); * propun asigurarea sustenabilitatii investitiei prin accesarea altor surse de finantare, precum Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa 5; * vizeaza investitii in sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componenta a unui proiect; |

1. **Sume (aplicabile) si rata sprijinului**

|  |
| --- |
| Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si nu va depasi 60.000 euro, aceasta valoare putand fi majorata in functie de sumele alocate suplimentar pentru calitatea SDL. Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit si nu va depasi 60.000 euro, aceasta valoare putand fi majorata in functie de sumele alocate suplimentar pentru calitatea SDL. Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totala a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de catre un beneficiar nu va depasi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.  *Elemenentele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului si la aplicarea unei intensitati ale sprijinului specifice:* Gradul ridicat de saracie al zonei, starea proasta a infrastructurii sociale, nivelul scazut de furnizare al serviciilor sociale, capacitatea financiara redusa a autorizatilor publice locale, a ONG-urilor si a intreprinderilor sociale din teritoriul GAL de a sustine rate de cofinantare in cadrul proiectelor, au determinat stabilirea unui sprijin public de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venituri si a unui sprijin de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit . |

1. **Indicatori de monitorizare**

|  |
| --- |
| * Populatia neta care beneficiaza de servicii sociale: minim 500 locuitori * Numarul de actiuni de infastructura sociala sprijinite: minim 1 * Numar de grupuri vulnerabile sprijinite: minim 1 |

**FISA MASURII**

**Denumirea masurii** – **SPRIJIN PENTRU ASOCIERE – M5/3A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipul masurii** |  |  |
| INVESTITII |  | **X** |
| SERVICII |  |  |
| **SPRIJIN FORFETAR** |  |  |

1. **Descrierea generala a masurii**

|  |
| --- |
| Prin aceasta masura se urmareste sprijinirea cooperarii dintre actori in sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, cu scopul de a comercializa produsele din lanturile scurte de aprovizionare, formele asociative la care adera fermierii dovedind un rol important in abordarea provocarilor pietei si dezvoltarii afacerilor, ca productie si comercializare, pe piata locala. Adaptarea productiei la cerintele pietei poate fi accelerata semnificativ de asocierea producatorilor agricoli, care are drept consecinta constientizarea acestora asupra importantei aplicarii unor tehnologii de productie unitare, corespunzatoare solicitarilor procesatorilor sau comertului cu ridicata. Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri va contribui, totodata la facilitarea utilizarii metodelor inovatoare de comercializare a produselor si atragerea unor categorii noi de consumatori. Viabilitatea economica, urmata de dezvoltarea exploatatiilor (cu efecte pozitive multiple la nivel socio - economic in mediul rural), reprezinta principalul obiectiv al asocierii. Asocierea pentru productie, procesare si marketing, sau cel putin pentru una din aceste componente, poate creste sansele de dezvoltare ale producatorilor si poate modifica structura ecosistemului agriculturii romanesti. Cooperarea va ajuta la rezolvarea problemelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol local, cu o pondere foarte mare a fermelor mici, si va promova entitaţile care colaboreaza pentru identificarea unor soluţii noi si economii de scara. |

|  |
| --- |
| **Se va realiza o scurta justificare si corelare cu analiza SWOT a alegerii masurii propuse in cadrul SDL.**  In cadrul teritoriului GAL Mehedintiul de Sud, dupa cum s-a prezentat in analiza teritoriului si la nivelul analizei SWOT, peste jumatatea din populatia activa a zonei activeaza in domeniul agro-zootehnic. Insa majoritatea acestora sunt fermieri foarte mici, care lucreaza individual si care din lipsa cunostintelor privind avantajele asocierii sau din cauza aspectelor economice si legislative (insuficienta surselor de finantare pentru inceperea unei activitati economice, modificarea continua a legislatiei) sunt reticenti in fata procesului de asociere. De asemenea, nivelul de fragmentare al exploatatiilor agricole fiind unul foarte ridicat, afecteaza rentabilitatea acestora prin prisma mai multor canale: posibilitatile reduse de implicare pe piata la nivel individual, costuri totale medii mai mari in comparatie cu fermele dezvoltate, capacitate redusa de a beneficia de economii de scala, resurse financiare insuficiente pentru contractarea unor credite pentru investitii in masini sau utilaje agricole etc.  Lipsa formelor de asociere din teritoriul GAL Mehedintiul de Sud se explica, in mare parte, prin reticenta si interesul scazut al producatorilor agricoli fata de formele asociative, din cauza nivelului redus de constientizare si a absentei informatiilor cu privire la avantajele rezultate prin asociere, a gradului diferit de pregatire a persoanelor asteptate sa participe la formele asociative (intelegerea diferita a scopurilor si principiilor de functionare ale acestora) si a mentalitatii legate de asocierea obligatorie (de exemplu, fostele CAP-uri). Acestea nu se formeaza de la sine, au nevoie de sprijin individualizat - pentru fiecare forma de organizare, pe toata durata constituirii si consolidarii, pana cand organizatia devine suficient de stabila si solida din punct de vedere economic.  La nivelul teritoriului sunt fermieri care fac parte din forme asociative aflate la distante mari fata de acestia ceea de face si implicarea acestora sa fie redusa. Aparitia de forme asociative la nivelul teritoriului ar aduce plus-valoare teritoriului si ar imbunatati cooperarea pentru crearea unui cadru propice transferului de informatie relevanta pentru fermieri si promovarea produselor locale. |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la obiectivele de dezvoltare rurala ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, dupa cum urmeaza:** O1. Favorizarea competitivitatii agriculturii. |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice locale:** incurajarea asocierii si cooperarii in teritoriul GAL; crearea si promovarea lanturi scurte de aprovizionare; integrarea pe piata a producatorilor prin adaptarea productiei la cerintele pietei si comercializarea ei la comun; cresterea veniturilor obtinute din comercializarea produselor agricole locale obtinute la nivel local; imbunatatirea managementului exploatatiilor; |

|  |
| --- |
| **Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:** P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare si comercializare a produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura. |

|  |
| --- |
| Masura corespunde obiectivelor art. 35 “Cooperare” din Reg. (UE) nr. 1305/2013; |

|  |
| --- |
| Masura contribuie la Domeniul de interventie DI 3A) “Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale” prevazut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). |

|  |
| --- |
| Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: MEDIU, CLIMA si INOVARE in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013) prin crearea unor criterii de selectie specifice. Operatiunile sprijinite pot de asemenea deveni un pilon important pentru adaptarea sectorului agricol la schimbarile climatice, oferind totodata solutii eficiente si inovative cum ar fi soiuri rezistente la seceta, tehnici si sisteme cu un numar limitat de interventii asupra solului, contribuind astfel la reducerea pierderilor de apa si a degradarii solului si la conservarea si promovarea patrimoniului genetic local. De asemenea, comercializarea produselor alimentare obtinute la nivel local, prin lanturi scurte si prin piete locale poate avea efecte pozitive asupra mediului si climei prin reducerea consumului de energie si, implicit, a emisiilor de GES. Prin obiectivele ce pot fi incluse in planul de afaceri ( ex. respectarea standardelor comunitare de mediu su clima) vor putea fi promovate si respectate bunele practici de mediu(de ex. comercializarea resturilor vegetale ale membrilor in scopul valorificarii directe catre producatorii de energie electrica si termica). Prin cooperare, micii producatori, inclusiv cei din sectorul pomicol, pot identifica modalitaţi inovatoare de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii şi de atragere a unor noi categorii de consumatori. Activitatile de dezvoltare-inovare ar permite fermierilor sa capitalizeze în comun produsele obtinute, sa-si adapteze productia la cerintele pietei, sa aiba un acces mai bun la inputuri, echipamente, credite si piata, sa- si optimizeze costurile de productie, sa creeze lanturi scurte de aprovizionare si sa faca fata diferitelor provocari de pe piata. |

|  |
| --- |
| Complementaritatea cu alte masuri din SDL: masura este complementara cu alte masuri din SDL in sensul ca beneficiarii indirecti ai acestei masuri pot fi inclusi in categoria de beneficiari directi ai masurii M1/2A si M2/6A. |

|  |
| --- |
| Sinergia cu alte masuri din SDL: Nu este cazul |

1. **Valoarea adaugata a masurii**

|  |
| --- |
| Prin asocierea fermierilor de la nivelul teritoriului GAL, productia obtinuta in cadrul formei asociative, va fi mai mare decat productia cumulata a fiecarui fermier daca si-ar desfasura activitatea individual, comercializarea va fi mai mare si implicit vor obtine venituri mai ridicate. Toate acestea se vor reflecta in stimularea potentialului resurselor locale, in promovarea spiritului asociativ, in crearea de locuri de munca, in ridicarea nivelului de trai al populatiei, in dezvoltarea si ameliorarea conditiilor social-economice ale teritoriului GAL, in particular, si la nivel de regiune, in general. Prin cooperare, micii producatori pot identifica noi modalitaţi de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii şi de atragere a unor noi categorii de consumatori. Comercializarea produselor alimentare obtinute la nivel local, prin lanturi scurte si prin piete locale trebuie sa devina o componenta importanta a sectorului agroalimentar din teritoriul GAL. Conform analizei SWOT, lanturile alimentare locale trebuie consolidate si diversificate, fiind necesara organizarea lor si concentrarea pe calitate, siguranta alimentara si pe continuitatea aprovizionarii. Pentru a putea raspunde preferintelor consumatorilor si pentru o mai buna integrare pe piata a micilor producatori, nivelul de profesionalism trebuie sporit, iar activitatile de promovare trebuie imbunatatite. Valoarea adaugata a masurii este data si de urmatoarele elemente: sustinerea unei dezvoltari participative a structurii asociative, ce se va concentra pe asigurarea viabilitatii economice a acesteia in contextul asigurarii functiilor necesare pentru membrii (productie, depozitare, procesare, desfacere etc); focalizarea pe sustinerea micilor producatori, fermelor mici; **posibilitatea de negociere a unui pret mai bun al produselor; un branding si un marketing mai bun** al produselor; dezvoltarea unui model sustenabil de integrare a produselor locale pe piata; crearea unui cadru propice transferului de informatie relevanta pentru fermieri; efectul asupra optiunilor oferite consumatorilor (diversificarea ofertei de produse romanesti, proaspete si sanatoase); o**ferirea de servicii diverse** catre membri (servicii tehnice, de informare, de promovare si consultanta). |

1. **Trimiteri la alte acte legislative**

|  |
| --- |
| **Legislatie UE:** Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 1407/2013, R (CE) nr. 1435/2003, Regulamentul (UE) nr. 807/2014.  **Legislatie Nationala:** Ordonanta de Guvern 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,Legea nr. 348/2003 a pomiculturii, republicata, Legea nr. 36/ 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 1/ 2005 ei cu completarile si modificarile ulterioare, Legea cooperatiei agricole nr. 566/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005; Hotararea Guvernului nr. 156 din 12 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003; Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 171/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 |

1. **Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)**

|  |
| --- |
| **Beneficiari directi:** PARTENERIATE constituite in baza unui ACORD DE COOPERARE si in a carui componenta sa fie cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/pomicol, in functie de submasura: fermieri, microintreprinderi si intreprinderi mici, organizatii neguvernamentale, consilii locale, unitati scolare, sanitare, de agrement si de alimentatie publica.  **Beneficiarii indirecti:** micii fermieri din teritoriul GAL, populatia din teritoriul GAL, procesatorii si comerciantii. |

1. **Tip de sprijin**

|  |
| --- |
| * Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate si platite efectiv in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. * Plata in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale R. (UE) nr.1305/2013. |

1. **Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile**

|  |
| --- |
| Actiuni eligibile: Sprijinul se va acorda pentru cheltuielile prevazute in Planul de marketing, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din urmatoarele categorii:   * Studii/planuri: elaborarea studiilor si planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piata, conceptul de marketing etc. * Costurile de functionare a cooperarii( nu vor depasi 20% din valoarea toatala eligibila a proiectului); * Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare, si pot cuprinde: cheltuieli de promovare, cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic), creare marca inregistrata, investitii in constructii aferente activitatii de productie, procesare si comercializare (modernizare, constructie) echipamente, utilaje necesare implementarii proiectului asa cum rezulta din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activitatii descrise in proiect. |

1. **Conditii de eligibilitate**

|  |
| --- |
| * Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; * Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioada de functionare cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finan area; * Proiectul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin masura; * Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare; * Daca este cazul, solicitantul va respecta definitiile cu privire la lanturile scurte de aprovizionare si pietele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014; * Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca este cazul, si o descriere a activitatilor de promovare propuse. * In cazul cooperarii din sectorul pomicol, partenerii care sunt fermieri/ GP /Cooperative isi desfasoara activitatile agricole intr-una din unitatile administrativ – teritoriale din Anexa STP aferenta Cadrului National de Implementare STP si activeaza in sectorul pomicol (exceptand cultura de capsuni in sere si solarii) |

1. **Criterii de selectie**

|  |
| --- |
| Vor fi selectate cu prioritate proiectele care:  - respecta principiul reprezentativitatii cooperarii, prin numarul de parteneri implicati;  - vizeaza un gradul ridicat de acoperire al teritoriului GAL in cadrul asocierii cuprinzand fermieri din cel putin doua localitati din teritoriul GAL;  - respecta principiul asocierii exploatatiilor de mici dimensiuni (ferme mici );  - respecta principiul “pietelor locale” (i.e. distanta geografica mai mica intre punctul de productie si punctul de vanzare).  - vizeaza dezvoltarea unei structuri asociative care sa includa functii integrate (flux operational complet);  - vizeaza crearea unui brand local prin prevederea in planul de afaceri de cheltuieli de marketing in acest sens;  - propun activitati inovative pentru zona si isi prevad in planul de afaceri investitii pentru introducerea de noi tehnologii;  - respecta principiul protectiei mediului inconjurator; |

1. **Sume (aplicabile) si rata sprijinului**

|  |
| --- |
| Valoarea maxima a sprijinului este de 138.338 de euro.  Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.In cazul in care planul de proiect include, de asemenea, actiuni care sunt eligibile in cadrul altor masuri/sub-masuri, acestea vor respecta intensitatea maxima aferenta submasurii/submasurilor din care fac parte operatiunile, fara a depasi valoarea maxima de 138.338. Costurile de functionare a cooperarii nu vor depasi 20% din valoarea maxima a sprijinului acordat pe proiect depus.Toate costurile sunt acoperite de aceasta masura ca o valoare globala. Intensitatea ajutorului este de 100%.  *Elemenentele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului si la aplicarea unei intensitati ale sprijinului specifice:* Dezvoltarea planurilor de afaceri pentru infiintarea si promovarea formelor asociative se va face prin acordarea unui sprijin cu o intensitate de 100%. Astfel, au fost luate in considerare mai multe aspecte: necesitatea sustinerii asocierii micilor fermieri, gradul ridicat de saracie al zonei, capacitatea financiara redusa de a sustine rate de cofinantare in cadrul proiectelor, accesul dificil la piete pentru micii fermieri. Astfel, s-a considerat rezonabila incurajarea asocierii si a crearii de lanturi scurte de aprovizionare prin acordarea unui procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, cu exceptia operatiunilor aferente altor masuri carora li se va aplica rata maxima a sprijinului conform limitelor prevazute in cadrul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013. |

1. **Indicatori de monitorizare**

|  |
| --- |
| * Numarul de forme asociative sprijinite: minim 1; * Numar de exploatatii agricole membre in forme asociative sprijinite: minim 5 |

**CAPITOLUL VI: Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor strategii relevante (nationale, sectoriale, regionale, judetene etc.)**

Strategia de dezvoltare locala elaborata de GAL MEHEDINTIUL DE SUD are drept obiectiv principal dezvoltarea durabila a zonei prin incurajarea initiativelor locale care combina solutii ce raspund problematicii identificate la nivelul comunitatilor locale, reflectate în actiuni specifice acestor nevoi.

Obiectivele SDL concorda astfel cu prioritatile PAC si Strategia Europa 2020 prin promovarea dezvoltarii rurale durabile, a unui sector agricol mai echilibrat din punct de vedere teritorial si ecologic, mai benefic pentru clima, mai rezilient, mai competitiv si mai inovator. Masurile propuse pentru atingerea obiectivelor, se subordoneaza principiilor şi obiectivelor de dezvoltare rurala ale Uniunii Europene stabilite prin Regulamentul 1305/2013, fiind complementare cu O1: Favorizare a competitivitatii agriculturii si O3: obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. Obiectivele SDL sunt atinse prin intermediul urmatoarelor trei prioritati ale Uniunii in materie de dezvoltare rurala, care reflecta obiectivele tematice relevante: P2: cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor (cu accent pe D2A), P3: promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura (cu accent pe D3A), P6: promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale (cu accent pe: D6A si pe D6B).

Europa 2020 reprezinta strategia Uniunii Europene de creştere economica bazata pe trei prioritati: crestere inteligenta (dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare), crestere durabila (promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive), crestere favorabila incluziunii (promovarea unei economii cu o rata ridicata a ocuparii fortei de munca, care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala). La nivel national documentul care continua obiectivele trasate si transpunerea la nivel national a directiilor strategice ale Europa 2020 este Acordul de parteneriat 2014-2020. Pentru a atinge aspiratiile de crestere economica reflectate in obiectivul global al acestui Acord de Parteneriat, Romania va avea o economie moderna si competitiva prin abordarea urmatoarelor cinci provocari in materie de dezvoltare: competitivitatea si dezvoltarea locala, populatia si aspectele sociale, infrastructura, resursele, administratia si guvernarea.

Prioritatile transpuse prin domenii de interventie faciliteaza si realizarea obiectivelor transversale privind inovarea, protectia mediului, atenuarea efectelor schimbarilor climatice si adaptare la acestea. Prin masurile propuse, strategia GAL MEHEDINTIUL DE SUD este complementara cu urmatoarele obiective strategice ale PNDR 2014-2020: restructurarea şi creşterea viabilitaţii exploataţiilor agricole (prin masurile: M1/2A “SUPORT AGRICOL”, M5/3A “SPRIJIN PENTRU ASOCIERE”), gestionarea durabila a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice prin criteriile de selectie propuse contribuindu-se indirect la acest obiectiv), diversificarea activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii şi serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale (prin masurile: M3/6B “INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITATII”, M2/6A “INCURAJARE ACTIVITATI NON-AGRICOLE”, M4/6B “ACTIUNE SOCIALA”.

Obiectivele SDL sunt in concordanta cu Strategia nationala de dezvoltare a sectorului agroalimentar pe termen mediu si lung 2020-2030 ce vizeaza: accelerarea tranzitiei structurale spre o agricultura viabila economic concomitent cu practici agricole prietenoase cu mediul sI cresterea gradului de acoperire a consumului de alimente din productia interna si redobandirea statutului de exportator agroalimentar net, limitarea amprentei de carbon a agriculturii si promovarea agriculturii rezistente la schimbari climatice, imbuntatirea standardelor de viata in zonele rurale, dezvoltarea parteneriatelor pentru educatie/consiliere, TIC, CDI si imbunatatirea performantei administratiei agricole.

Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei 2015-2020 propune un subset de noua interventii cheie care urmeaza sa fie implementate in urmatoarea perioada de programare, acestea avand cel mai mare impact in ceea ce priveste reducerea saraciei si promovarea incluziunii sociale.

Strategia Guvernamentala pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania Orizont 2020 are ca obiectiv general crearea unui mediu favorabil afacerilor, initiativei private şi spiritului intreprenorial, stimularea infiintarii şi dezvoltarii IMM-urilor şi sprijinirea creşterii competitivitatii mediului de afaceri autohton pe plan local, regional, naţional, european şi international prin creşterea semnificativa, sub aspect dimensional, sectorial şi regional, a soldului net de IMM-uri active economic, dezvoltarea intreprinderilor existente şi crearea de noi locuri de munca pana la sfarşitul anului 2020.

Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020 isi propune dezvoltarea unui ecosistem competitiv de afaceri, bazat pe un mediu de reglementare stabil, centrat pe antreprenoriat, inovare si creativitate, care sa puna accent pe incredere, eficienta si excelenta si sa plaseze Romania in primele 10 economii la nivel european. Pentru realizarea acestei viziuni au fost identificate 5 prioritati strategice: imbunatatirea mediului de reglementare, actiuni parteneriale intre mediul public si mediul privat, factori si servicii suport, promovarea celor 10 sectoare de viitor: turism si ecoturism, textile si pielarie, lemn si mobila, industrii creative, industria auto si componente, tehnologia informatiilor si comunicatiilor, procesarea alimentelor si a bauturilor, sanatate si produse farmaceutice, energie si management de mediu, bioeconomie (agricultura, silvicultura, pescuit si acvacultura), bio-farmaceutica si biotehnologii, pregatirea generatiei 2050 si provocari societale.

Strategia propusa de GAL MEHEDINTIUL DE SUD dovedeste complementaritate si cu Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 2014-2020. Obiectivul strategic global pentru perioada 2014-2020 este dezvoltarea durabila si echilibrata a Regiunii Sud-Vest Oltenia in vederea reducerii disparitatilor existente intre regiunea SV Oltenia si celelalte regiuni ale tarii in scopul cresterii nivelului de trai al cetatenilor.

Masurile propuse in cadrul SDL a GAL MEHEDINTIUL DE SUD sunt complementare cu urmatoarele domenii prioritare pentru dezvoltare economico-sociala stabilite la nivel regional:

* P 1. Cresterea competitivitatii economice a regiunii: DI 1.1: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri, DI 1.2: Consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii DI 1.3: Cresterea competitivitatii IMM-urilor;
* P 2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii regionale: DI 2.2 Infrastructura de sanatate si pentru situatii de urgenta, DI 2.3 Imbunatatirea infrastructurii educationale, DI 2.4 Modernizarea infrastructurii sociale, DI 2.6 Dezvoltarea capacitatii administrative;
* P 3. Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural si a mostenirii cultural-istorice: DI 3.1: Conservarea, protectia si valorificarea patrimoniului natural si cultural al regiunii, DI 3.2: Crearea/modernizarea infrastructurii de turism in vederea cresterii atractivitatii regiunii;
* P 4. Dezvoltare rurala durabila si modernizarea agriculturii si a pescuitului: DI 4.1 Modernizarea si cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole, DI 4.2 Infrastructura rurala - servicii de baza si reinnoirea satelor, DI 4.3 Promovarea crearii si dezvoltarii IMM, DI 4.4 Promovarea anumitor sectoare cu nevoi specifice;
* P 5. Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei ocupari durabile si a incluziunii sociale: DI 5.1 Investitii in educatie, competente si invatamant bazat pe rezultate, DI 5.2: Ocupare si mobilitate pe piata fortei de munca, DI 5.3: Incluziune sociala si combaterea saraciei;
* P 6. Protectia mediului si cresterea eficientei energetice: DI 6.1 Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul public si privat si utilizarea energiei regenerabile, DI 6.2: Modernizarea infrastructurii de mediu, DI 6.3: Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor.

O alta strategie cu care se asigura complementaritatea este Strategia de dezvoltare a judetului MEHEDINTI pentru perioada 2014 – 2020. Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltarea judetului Mehedinti pentru perioada 2014-2020 este dezvoltarea durabila si imbunatatirea calitatii vietii populatiei, astfel incat acest judet sa devin competitive pe termen lung si atractiv pentru investitii cu valorificarea patrimoniului de mediu si dezvoltarea unei comunitati capabile sa gestioneze resursele in mod eficient si eficace.

Operatiunile sprijinite de GAL CAMPIA BLAHNITEI sunt complementare cu urmatoarele obiective strategice din strategia judeteana de dezvoltare pentru perioada 2014-2020:

* Obiectivul specific 2 - Cresterea competitivitatii mediului economic prin sprijinirea intreprinderilor pentru crearea de noi locuri de munca, dezvoltarea parteneriatelor public-privat si colaborarea cu mediul academic;
* Obiectivul specific 4 – Imbunatatirea infrastructurii si a calitatii serviciilor de educatie pentru cresterea ratei participarii populatiei in sistemul de invatamant si de formare profesionala, a serviciilor de sanatate si a serviciilor sociale pentru combaterea saraciei, promovarea incluziunii sociale;
* Obiectivul specific 5- Valorificarea eficienta si durabila a patrimoniului natural prin crearea/modenizarea infrastructurilor necesare, precum si prin implementarea unor masuri de protectie a mediului si de prevenire a riscurilor de mediu, pentru crearea de noi oportunitati de crestere economica durabila si de crestere a calitatii vietii.
* Obiectivul specific 6: Cresterea atractivitatii judetului ca destinatie turistica prin promovarea, dezvoltarea si modernizarea eco si agro-turismului si cresterea calitatii serviciilor turistice oferite;
* Obiectivul specific 7: Modernizarea sectorului agricol si piscicol si diversificarea activitatilor rurale cu activitati complementare agriculturii si pisciculturii, cresterea calitatii vietii in zonele rurale prin dezvoltarea innfrastructurii si imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia ruralal, in vederea unei dezvoltari durabile a judetului si diminuarea disparitatilor dintre mediul urban si rural.

**CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune**

Planul de actiune al implementarii SDL are la baza respectarea urmatoarelor principii: COOPERARE LA NIVEL LOCAL( intre membrii GAL, in cadrul echipei GAL, intre actorii locali), TRANSPARENTA in toate activitatile derulate, RESPONSABILITATE prin seriozitate, implicare, constientizare si asumare, CALITATE prin plus-valoarea adusa zonei si REZULTATE prin atingerea indicatorilor propusi. Planul de actiuni cuprinde:

**A[[1]](#footnote-1)0.** Semnarea contractului de finantare: dupa primirea notificarii referitor la selectia SDL, reprezentantul legal va semna contractul de finantare; Responsabil: Reprezentant legal al GAL; Termen: S1[[2]](#footnote-2). Resurse necesare (financiare/materiale): Cheltuieli cu combustibilul/Mijloc de transport;

**Activitatea A1.** Constituirea echipei GAL: Consiliul Director al GAL va selecta in baza procedurii interne membrii echipei conform organigramei si necesitatilor: a)Manager de proiect (responsabil administrativ); b)Expert financia; c)Expert tehnic; d)Animator; Responsabil: Consiliul Director al GAL; Termen: S 1 Anul 1 pentru formare echipa initiala, activitate continua in functie de necesitati. Resurse necesare: Cheltuieli cu salariile, cu combustibilul, cu serviciile externalizate/ mijloc de transport, amenajare sediul GAL cu dotari, echipamente, consumabile.

**Activitatea A2.** Desfasurarea procedurilor de achizitie: se vor selecta prestatorii de servicii si furnizorii de bunuri ai GAL in conformitate cu procedurile de achizitie in vigoare. Activitatea va fi desfasurata continuu pe parcursul primului an de implementare, precum si, in functie de prevederile contractului de finantare, in primele lunii ale celorlalti ani de implementare. Responsabili: Echipa GAL, Reprezentant Legal, Consiliul Director al GAL; Termen: S1-S 2 Anul 1, S1 al celorlalti ani de implementare. Resurse necesare: Cheltuieli cu salariile, cu combustibilul/ mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile.

**Activitatea A3.** Elaborarea procedurilor de evaluare, selectie si monitorizare a proiectelor: se va avea in vedere conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa evite conflictele de interese. Vor fi realizate: ghidul solicitantului pentru toate masurile din SDL, drafturile documentelor necesare elaborarii unui proiect (ex. cerere de finantare, plan de afaceri, etc.), procedurile de evaluare a proiectelor, de selectie a proiectelor, de monitorizare a proiectelor, de verificare a cererilor de plata si orice alt instrument necesar in implementarea SDL-ului cu succes. Responsabil: Echipa GAL, Reprezentant Legal, Consiliul Director al GAL, Consultant extern. Termen: S1-S2 Anul 1. Resurse necesare: Cheltuieli cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate/mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile.

**Activitatea A4.** Instruirea si informarea in scopul dezvoltarii competentelor angajatilor GAL si a liderilor locali: vor fi desfasurate sesiuni de informare si instruire in scopul dezvoltarii competentelor angajatilor GAL si a liderilor locali, dar si cresterii nivelului de constientizare si intelegerii a actorilor locali a abordarii LEADER. Responsabil: Echipa GAL, Reprezentant Legal, Consiliul Director al GAL, Prestator extern. Termen: S1-S 2 Anul 1, S1 al celorlalti ani de implementare. Resurse necesare: Cheltuieli cu instruirea liderilor locali si a angajatilor, cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate / mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile, materiale de curs, sala conferinta curs, suport de curs.

**Activitatea A5.** Animarea teritoriului GAL: se vor derula activitati de animare in teritoriul GAL ce vor viza crearea unei pagini web a GAL, distributia de materiale de promovare, desfasurarea de intalniri de informare, aparitii in presa etc, ce vor fi desfasurate inaintea lansarii apelurilor de selectie L. Responsabil: Echipa GAL, Lideri locali, Prestatori externi; Termen: S1-S2 Anii 1,2. Resurse necesare: Cheltuieli cu realizarea materialelor de promovare, cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate / mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile, materiale de promovare.

**Activitatea A6.** Lansare si derulare apeluri de selectie: aceasta actiune se va desfasura conform calendarului anual de lansare a apelurilor de selectie. Masura privind infrastructura sociala, va fi lansata cu prioritate, de la primul apel de selectie. Responsabil: Echipa GAL, Lideri locali, Prestatori externi; Termen: S1-S2 Anii 1,2. Resurse necesare: Cheltuieli cu lansarea apelului de selectie, cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate / mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile, materiale de promovare.

**Activitatea A7.** Evaluarea si selectia proiectelor: dupa expirarea termenului de depunere a proiectelor, echipa GAL impreuna cu consultantul extern va duce la indeplinire aceasta activitate respectand normele impuse prin procedurile de evaluare si selectie, precum si prin Ghidul Subbmasurii 19.2” Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala”. Responsabil: Echipa GAL, Consultant extern, Reprezentant Legal, Comitet de Selectie, Comisie de Contestatii; Termen: S2 Anul 1, S1-S 2 Anul 2. Resurse necesare: cheltuieli cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate / mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile.

**Activitatea A8.** Intocmirea rapoartelor de activitate, a cererilor de plata aferente cheltuielilor de functionare: in cadrul prezentei activitati vor fi realizate toate actiunile solicitate in cadrul de implementare al Sub-masurii 19.4” Sprijin pentru costurile de functionare si animare”. Responsabil: Echipa GAL, Consultant extern, Reprezentant Legal, Consiliu Director ; Termen: Activitate continua. Resurse necesare: cheltuieli cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate / mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente pentru personal, consumabile.

**Activitatea A9.** Evaluarea implementarii SDL: dupa finalizarea activitatilor aferente fiecarui an de implementare si dupa colectarea informatiilor, prelucrarea si interpretarea acestora, va fi elaborat un plan de evaluare a implementarii strategiei, care sa aiba drept rezultat o evaluare clara, obiectiva, cantitativa si calitativa a stadiului implementarii SDL. Responsabil: Manager GAL, Consultant extern, Consiliu Director, Comisie de Evaluare. Termen: S1 al fiecarui an incepand cu Anul 2, S1 si S2 al ultimului an de implementare. Resurse necesare: cheltuieli cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate / mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile.

**10.** Primirea si verificarea cererilor de plata: echipa GAL va verifica in baza procedurilor in vigoare conformitatea cererilor de plata aferente proiectelor selectate, cu exceptia proiectelor in cadrul carora GAL-ul este beneficiar. Responsabil: Echipa GAL, Consultant extern. Termen: Activitatea continua incepand cu S2 din anul 1 si pana la S2 al ultimului an de implementare. Resurse necesare: cheltuieli cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate / mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile.

**Activitatea A11.** Monitorizarea proiectelor contractate: se va observa procesul de implementare al proiectului, vor fi consiliati beneficiarii in problemele intampinate si se va controla respectarea si indeplinirea conditiilor asumate la depunerea proiectului. Responsabil: Echipa GAL. Termen: Activitate continua incepand cu S2 din anul 1 pana in pana la S2 al ultimului an de implementare. Resurse necesare: cheltuieli cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate / mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile.

**Activitatea A12.** Monitorizarea implementarii SDL: se va monitoriza reusita implementarii SDL pentru teritoriul acoperit, evaluarea proprie si monitorizarea permanenta axandu-se pe valoarea adaugata a abordarii LEADER, eficienta si eficacitate pentru asigurarea un management adecvat. Responsabil: Reprezentant Legal, Consiliul Director al GAL, Consultant extern. Termen: Activitate continua. Resurse necesare: cheltuieli cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate / mijloc de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente, consumabile.

Parteneriatul GAL MEHEDINTIUL DE SUD nu beneficiaza de echipamente sau dotari necesare functionarii. Astfel, pentru functionarea GAL vor fi utilizate resursele puse la dispozitie in cadrul contractului de functionare afernt Sub-masurii 19.4” Sprijin pentru costurile de functionare si animare”, cotizatiile anuale ale partenerilor publici urmand a fi utilizate pentru plata comisioanelor aferente obtinerii scrisorii de garantie bancara a avansului, precum si pentru asigurarea functionarii GAL pana la data primirii avansului din cadrul contratului de finantare. Pe parcursul derularii activitatii, echipa GAL se va implica in obtinerea si a altor finantari nerambursabile si desfasurarea altor tipuri de proiecte ce pot aduce plus-valoare teritoriului si parteneriatului, in limita prevederilor legale si a premisunilor statutului asociatiei.

Calendarul orientativ al activitatilor propuse pentru perioada 2016-2023\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/ Perioada | An I | | An II | | An III | | An IV | | An V | | An VI | | An VII | |
| S 1 | S 2 | S 1 | S 2 | S 1 | S 2 | S 1 | S 2 | S 1 | S 2 | S 1 | S 2 | S 1 | S 2 |
| A0. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A2. | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
| A3. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4. | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| A5. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7. |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A9. |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| A10. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A11. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A12. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

\*termenele de incepere si finalizare a activitatilor de mai sus sunt orientative si pot suporta modificari pe parcursul implementarii proiectului.

**CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea strategiei**

Accesarea sprijinului pregatitor pentru elaborarea SDL in cadrul proiectului „SPRIJIN PREGATITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A TERITORIULUI PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT MEHEDINTIUL DE SUD” derulat prin Sub-Masura 19.1 a reprezinta un prim pas deosebit de important in procesul de dezvoltare a teritoriului incurajand implicarea reala a cetatenilor in deciziile strategice ce vor influenta comunitatea pe termen lung. Astfel**,** in afara beneficiilor directe, desfasurarea procesului de elaborare a SDL a oferit posibilitatea membrilor parteneriatului si actorilor locali sa se familiarizeze cu rigorile si procedurile de lucru din cadrul unui proiect finantat din fonduri nerambursabile si de a intelege importanta colaborarii la nivel local inainte de a implementa o SDL, precum si pentru a dobandi expertiza in acest domeniu.

Pentru asigurarea derularii unui proces de consultare coerent, in primul rand a fost realizat un plan de actiuni etapizat pentru elaborarea SDL. Astfel, planul de actiune al parteneriatului s-a desfasurat in urmatoarele etape:

* Realizarea unei analize initiale a teritoriului (caracteristici geografice, climatice, demografice, caracteristici de mediu, patrimoniu arhitectural si cultural, economie locala etc);
* Derularea activitatilor de animare si consultarea a teritoriului GAL;
* Organizarea unui grup de lucru pentru prezentare concluziilor obtinute in urma consultarii teritoriului si stabilirea masurilor si alocarilor financiare aferente acestora in cadrul SDL;
* Validarea finala a SDL de catre parteneri.

Actiunile de animare si consultare a teritoriului au oferit actorilor locali si reprezentantilor din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra impreuna si de a interactiona in favoarea comunitatii. Astfel, au fost desfasurate urmatoarele activitati de animare si consultare a teritoriului:

1. Organizare actiuni de informare: 18 intalniri de informare publica la nivelul fiecarei UAT membra a parteneriatului: Comuna Branistea, Comuna Burila Mare, Comuna Cujmir, Comuna Dirvari, Comuna Garla Mare, Comuna Gogosu, Comuna Gruia, Comuna Jiana, Comuna Obirsia de Camp, Comuna Pristol si Comuna Vrata. La aceste intalniri au participat reprezentanti ai organizatiior semnatare a acordului de parteneriat, cat si actori locali reprezentand diverse sectoare de activitate (administratie publica, agricultura, economie, educatie, societate civila, etc). In cadrul acestor sedinte publice, participantii au fost informati in legatura cu oportunitatea de a se implica in procesul de dezvoltare a propriei comunitati locale, au fost distribuite materiale de informare si au fost consultati participantii in vederea obtinerii de informatii privind necesitatile si directiile de dezvoltare ale teritoriului prin aplicarea de chestionare elaborate de consultant si prin primirea unor propuneri scrise din partea actoilor locali, privind depunderea de proiecte in cadrul GAL. La fiecare dintre cele 11 sedinte publice au participat un numar minim de 20 de persoane/intalnire, conform listelor de presenta anexate. Aceste intalniri au contribuit nu doar la informarea actorilor locali, ci au generat interactiuni si dezbateri privind obiectivele si directiile de dezvoltare a teritoriului ce vor fi incluse in cadrul SDL contribuind astfel la cresterea capacitatii de colaborare la nivel teritorial. In cadrul acestei activitati au fost distribuite urmatoarele materiale informative: 410 pliante format A4, 220 afise format A3, 11 bannere,11 sisteme roll-up.

2. Organizare actiuni de consultare: au fost organizate trei intalniri ale partenerilor. Prima intalnire a partenerilor, organizata la Comuna Jiana,in data de 23.03.2016 a cuprins: o scurta analiza a situatiei curente privind teritoriu parteneriatului (prezentarea geografica si fizica, populatie, patrimoniu de mediu, patrimoniu arhitectural si cultural, economia locala etc), stabilirea unui calendar de lucru pentru desfasurarea activitatilor, stabilirea si aprobarea principalelor actiuni ce urmeaza a se desfasura in cadrul teritoriului. In cadrul celei de-a doua intalniri desfasurata la Garla Mare in data de 01.04.2016 au fost dezbatute urmatoarele teme: analiza datelor culese din teritoriu, formularea unui set de prioritati strategic, identificarea anumitor prioritati si masuri ce vor putea fi implementate in cadrul strategiei de dezvoltare locala. La ultima intalnire a partenerilor derulata la Cujmir in data de 22 aprilie 2016 a fost aprobata SDL si a fost validat dosarul de candidatura final de catre parteneri. In cadrul acestor activitati au fost distribuite 90 pliante format A4 si 80 mape de prezentare, actiunile de consultare desfasurandu-se si prin completarea unor chestionare de identificare a necesitatilor teritoriului.

3. Consultare teritoriului in cadrul unui grup de lucru organizat la JIANA in data de 18.04.2016 pentru prezentarea concluziilor obtinute in urma consultarii teritoriului, stabilirea obiectivelor si prioritatilor in dezvoltarea teritoriului, a masurilor si alocarilor financiare aferente acestora in cadrul SDL. In cadrul acestei activitati au fost distribuite materiale informative.

Prin activitatile mentionate mai sus s-a asigurat desfasurarea unui proces de consultare activ ce a implicat actori locali din diferite domenii de activitate contribuind astfel la cresterea capacitatii de colaborare dintre acestia cu scopul final de a elabora o strategie de dezvoltare locala integrata, adaptata nevoilor si potentialului local ce va conduce la o dezvoltare echilibrata a teritoriului.

Activitatile de elaborare propriu-zisa a SDL au implicat atat echipa GAL Mehedintiul de Sud, care alaturi de societatea de consultanta contractata a lucrat pentru definirea SDL. Pentru realizarea SDL, firma de consultanta a utilizat datele stranse din teritoriu, dar si date oficiale transmise de INS sau de pe site ul ofical al INS (tempo), baze de date ale comisiilor judetene sau nationale de statistica, alte surse si statistici oficiale) precum si consultarea primariilor sau partenerilor. A se consulta, in completare, documentele justificative privind animarea (minute, procese verbale, modelul de chestionar utilizat) atasate (Anexa 6). In etapa de animare si elaborare a SDL, a fost promovata egalitatea dintre barbati si femei si a integrarea de gen, fiind prevenita oricare discriminare pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, handicap, vârsta sau orientare sexuala.

Toate activitatile derulate in procesul de elaborarea a startegiei de dezvoltare locala au contribuit la crearea de retele si la constructia institutionala, pregatind teritoriul pentru implementarea unei SDL ce va promova un set coerent de masuri adaptate prioritatilor specifice teritoriului si va viza valorificarea potentialul autentic local al teritoriului. Partenerii au dovedit pe parcursul acestui proces seriozitate si implicare, vazand in GAL un instrument eficient ce le poate oferi posibilitatea de a lucra impreuna si de a interactiona in favoarea comunitatilor, incurajand implicarea reala a cetatenilor in deciziile strategice ce vor influenta comunitatea pe termen lung.

**CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare si control a strategiei**

Grupul de Actiune Locala MEHEDINTIUL DE SUD este responsabil de reusita implementarii SDL pentru teritoriul acoperit. Prin urmare, este necesar un management profesionist cu resurse corespunzatoare. Evaluarea proprie si monitorizarea permanenta vor fi axate pe valoarea adaugata a abordarii LEADER, eficienta si eficacitate pentru a asigura un management adecvat.

Pe lânga sarcina principala de implementare a strategiei, echipa GAL va desfasura si o serie de activitati administrative, precum: pregatirea si publicarea apelurilor de selectie, animarea teritoriului, analiza, evaluarea si selectia proiectelor, monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei, verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate (cu exceptia situatiilor în care GAL este beneficiar), monitorizarea proiectelor contractate, intocmirea cererilor de plata si a dosarelor de achizitii aferente costurilor de functionare si animare, precum si alte aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc ce pot aparea in funtionarea GAL. Aceste activitati vor ajuta la gestionarea eficienta si cu succes a intregii strategii de dezvoltare locala, echipa GAL reprezentand “cheia” spre un SDL performant. Astfel, echipa de implementare a SDL va cuprinde urmatoarele functii administrative: manager de proiect (responsabil administrativ), expert financiar, animator si expert tehnic. Activitatile la care participa membrii echipei de implementare, precum si atributiile in cadrul acestor activitati sunt descrise in fisele de post anexate (Anexa 8). Fiecare functie va avea atributii specific, asigurandu-se indeplinirea tuturor sarcinilor ce revin GAL. Totodata, pentru a garanta transparenta in procesul decizional si pentru a evita orice potential conflict de interese, in cadrul implementarii, va exista o separare adecvata a responsabilitatilor fiecarui membru implicat in promovarea proiectelor, evaluarea si selectarea acestora, sau verificarea cererilor de plata. Astfel, persoanele implicate in evaluarea si selectia proiectelor depuse de un beneficiar, nu vor participa la activitatea de verificare a cererilor de plata depuse de catre acelasi beneficiar. Acest instrument va fi asigurat prin angajarea mai multor persoane cu aceiasi functie (expert tehnic). In functie de calendarul activitatilor si de necesitatile constatate pe parcursul implementarii SDL, se va efectua angajarea personalului, pentru **demonstrarea conformitatii SDL cu C.S. 4.3 Capacitatea de implementare a SDL, GAL MEHEDINTIUL DE SUD asumandu-si faptul ca functiile de management, monitorizare/evaluare si alta atributie vor fi indeplinite permanent pe tot parcursul implementarii SDL de doua persoane angajate in baza unor contracte individuale de munca/minim 4 ore obtinand in cadrul acestui criteriu de selectie un punctaj de 6 puncte (manager de proiect, expert tehnic), pentru restul functiilor prevazute in organigrama GAL urmand a fi efectuate angajari temporale in functie de necesitatile si stadiul implementarii SDL.**

Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum si a legislatiei cu incidenta in reglementarea conflictului de interese.

Membrii echipei de mai sus vor detine expertiza in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila, vor fi orientati exclusiv pentru atingerea obiectivelor SDL dorind sa creeze din SDL un proiect de buna practica, cu efect major in cadrul teritoriului, devenind liantul intre GAL MEHEDINTIUL DE SUD si actorii locali.

Avand in vedere ca pe parcursul implementarii, în functie de performanta dovedita de GAL in evaluarea proiectelor, Agentia de Plati poate delega catre GAL anumite sarcini de verificare, printr-un acord de delegare, unul dintre obiectivele asumate de GAL MEHEDINTIUL DE SUD il va reprezenta formarea unei echipe de profesionisti care sa atinga criteriile de performanta stabilite de autoritati.

In cadrul organizarii viitorului GAL, in afara de echipa prezentata mai sus, pentru ducerea la indeplinirea a activitatilor asumate vor fi contractate servicii externalizate in functie de necesitati: audit financiar, consultanta, instruire, promovare, etc.

GAL MEHEDINTIUL DE SUD se va ghida dupa un Regulament de Organizare si Functionare la nivel intern, care va stabili detaliat circuitul administrativ si decizional pentru toata perioada implementarii. Se vor respecta principiile unei definiri clare, alocarii si separarii functiilor in cadrul GAL, exercitarii eficace a unor functii si informarii organului abilitat cu privire la efectuarea sarcinilor si la mijloacele implicate in realizarea actiunilor.

***Regulamentul de Organizare si Functionare GAL***

Regulamentul de organizare si functionare a GAL MEHEDINTIUL DE SUD va contine urmatoarele puncte:

* Rolul si atributiile GAL MEHEDINTIUL DE SUD

GAL MEHEDINTIUL DE SUD este organizat si functioneaza ca si Asociatie conform OG nr. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare. Rolul principal asumat de GAL MEHEDINTIUL DE SUD il reprezinta dezvoltarea locala a teritoriului plasata sub responsabilitatea comunitatii prin implementarea strategiei de dezvoltare locala. Sarcinile asumate de catre GAL MEHEDINTIUL DE SUD esentiale pentru implementarea cu succes a SDL vizeaza:

• consolidarea capacitatii actorilor locali relevanti de a dezvolta si implementa operatiunile, inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor;

• conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa evite conflictele de interese, care garanteaza ca cel putin 51% din voturile privind deciziile de selectie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autoritati publice si permite selectia prin procedura scrisa;

• asigurarea, cu ocazia selectionarii operatiunilor, a coerentei cu strategia de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, prin acordarea de prioritate operatiunilor în functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si tintelor strategiei;

• pregatirea si publicarea procedurii de depunere a proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selectie;

• primirea si evaluarea cererilor de finantare;

• primirea si verificarea conformitatii cererilor de plata depuse;

• selectarea operatiunilor, stabilirea cuantumului contributiei si prezentarea propunerilor catre organismul responsabil pentru verificarea finala a eligibilitatii înainte de aprobare;

• monitorizarea implementarii SDL plasate sub responsabilitatea comunitatii si a operatiunilor sprijinite si efectuarea de activitati specifice de evaluare în legatura cu strategia.

* Activitatile principale:

Prin activitatile derulate GAL MEHEDINTIUL DE SUD va incuraja inovarea si modernizarea formelor traditionale de know-how, descoperirea de noi solutii la problemele rurale persistente, cresterea atractivitatii zonei, imbunatatirea infrastructurii fizice locale, cresterea calitatii vietii prin furnizarea de servicii publice calitative, diversificarea activitatilor economice non-agricole din teritoriul GAL si incurajarea micilor intreprinzatori, promovarea zonei GAL MEHEDINTIUL DE SUD si asocierea ei cu alte regiuni din tara si strainatate, imbunatatirea incluziunii sociale etc.

Activitatile derulate de GAL MEHEDINTIUL DE SUD in conformitate cu planul de activitati asumat includ: constituirea echipei GAL responsabila cu implementarea strategiei, realizarea achizitiilor necesare implementarii SDL, elaborarea procedurilor de evaluare, selectie si monitorizare a proiectelor, instruirea si informarea in scopul dezvoltarii competentelor angajatilor GAL si a liderilor locali, desfasurarea de activitati de animare in teritoriul GAL (crearea unei pagini web a GAL, distributia de materiale de promovare, desfasurarea de intalniri de informare, aparitii in presa etc.), derulare sesiuni de depunere a proiectelor, evaluarea si selectarea proiectelor, intocmirea rapoartelor de activitate, a cererilor de plata aferente cheltuielilor de functionare, acordarea de asistenta personaleor care vor sa depuna proiecte la GAL, actiuni de promovare, colaborarea cu alte entitati pe plan national si international, care au scopuri similare, precum si cu alte organizatii indiferent de forma de organizare care participa la programul LEADER etc.

* Structura organizatorica a GAL MEHEDINTIUL DE SUD si atributiile acesteia

In conformitate cu prevederile statutare, structura organizatorica a GAL MEHEDINTIUL DE SUD este urmatoarea: Adunarea Generala, Consiliul Director, Cenzorul, Comitetul de selectie, Comisia de contestatii, Compartimentul administrativ (echipa GAL: manager de proiect pentru coordonarea activitatii GAL atat sub aspect organizatoric cat si al respectarii procedurilor de lucru, expert financiar pentru supravegherea si controlul gestiunii financiare-contabile a GAL, animator pentru desfasurarea activitatilor de animare pentru promovarea actiunilor GAL si activitatile de monitorizare a proiectelor, expert tehnic pentru verificarea, evaluarea si selectia proiectelor si evaluarea conformitatii cererilor de plata), serviciile externalizate( audit, consultanta, instruire, publicitate, organizare a evenimente, realizare materiale de promovare etc).

* Fluxul documentelor

Pentru stabilirea persoanelor responsabile, precum si pentru determinarea fluxului documentelor vor fi consultate procedurile existente la nivelul GAL pe tipuri de activitati( de ex.:procedura de primire a proiectelor, procedura de verificare a conformitatii dosarelor cererilor de plata, procedura de desfasurare a achizitiilor, procedura de recrutare etc.).Toate documentele care intra sau ies din unitate vor fi inregistrate in cadrul Registrului de intrari – iesiri. Documentele sosite vor fi repartizate persoanei responsabile de rezolvarea acestora si vor fi arhivate corespunzator.

* Conflictul de interese

GAL MEHEDINTIUL DE SUD va urmari respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 66/2011, elaborand si aplicand proceduri de management si control care sa asigure corectitudinea acordarii si utilizarii fonduri disponibile in cadrul SDL, precum si respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, asa cum este aceasta definita in legislatia comunitara. Vor fi descrise riscurile privind conflictul de interese, asa cum au fost rezumate in cadrul Capitolului 12.

Mecanisme de gestionare

In cadrul derularii proiectului, GAL MEHEDINTIUL DE SUD va acorda o deosebita importanta mecanismelor de implementare, intrucat, dupa selectarea dosarului de candidatura, de modul in care vor fi organizate fluxurile de activitati va depinde reusita programului. In scopul de a asigura transparenta si interpretare uniforma in implementarea proiectelor, GAL MEHEDINTIUL DE SUD se va asigura ca sunt stabilite definitii exacte ale termenilor specifici astfel incat sa se evite interpretarea individuala a lor.

Monitorizarea SDL va presupune existenta unui dispozitiv riguros si transparent de vizualizare a modului in care are loc gestionarea implementarii strategiei de dezvoltare, care sa permita colectarea sistematica si structurarea datelor cu privire la activitatile desfasurate. Dispozitivul de monitorizare implementat de GAL MEHEDINTIUL DE SUD se va referi la: evaluarea de rutina a activitatilor in desfasurare, colectarea sistematica de date pentru indicatori specifici, corectarea devierilor in implementarea activitatilor, informarea periodica si raportarea datelor culese cu scopul luarii unor decizii ce duc la imbunatatirea performantelor SDL. Monitorizarea urmareste implementarea SDL si indeplinirea obiectivelor acesteia, la nivelul GAL fiind necesara existenta in orice moment a unor raportari exacte referitoare la stadiul implementarii SDL. Prin intermediul monitorizarii se examineaza toate aspectele care afecteaza implementarea SDL. In urma concluziilor monitorizarii pot fi propuse modificari ale SDL. Monitorizarea activitatilor propuse se va realiza de catre managerul de proiect, care va raporta periodic Consiliului Director stadiul implementarii SDL.

**Evaluarea SDL** se efectueaza pentru imbunatatirea calitatii elaborarii si implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala, precum si in vederea aprecierii eficacitatii, eficientei si impactului acesteia in conformitate cu prevederile procedurile de implementare a functionarii GAL si a SDL. Evaluarea se realizeaza cu scopul de a imbunatati calitatea implementarii SDL, prin analiza eficientei, adica a celei mai bune relatii dintre resursele angajate si rezultatele atinse si a eficacitatii programului, insemnand masura in care obiectivele au fost atinse. Evaluarea presupune colectarea, procesarea, analizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante de la nivelul SDL.GAL va pune la dispozitie resursele necesare pentru efectuarea evaluarii. Evaluarea se va efectua de catre experti interni sau externi. Evaluarea va fi pusa la dispozitia publicului, precum si la dispozitia oricarei autoritati de control cu atributii in verificarea functionarii GAL sau a fondurilor europene. Modalitatea exacta de desfasurare a evaluarii va fi precizata in cadrul unui Plan de evaluare ce va fi alcatuit de catre GAL.

Scopul Planului de Evaluare este sa se asigure ca sunt intreprinse activitati adecvate si intr-un numar suficient pentru o evaluare corecta a SDL si ca sunt disponibile resurse suficiente si adecvate pentru a acoperi nevoile de evaluare comune si specifice SDL. In intocmirea planului de evaluare se va avea in vedere:

- obtinerea unor rezultate cuantificabile;

- trasarea unor proceduri clare in baza carora va fi realizata evaluarea;

- transparenta procesului de evaluare;

- evaluare clara a fiecarei functii a GAL si o perspectiva de ansamblu asupra intregii activitati;

- utilizarea rezultatelor evaluarii drept instrument de masurare a performantelor GAL.

Planul de Evaluare va avea rolul de :

* + - * a stabili rolurile si responsabilitatile celor implicati în activitatea de evaluare, în vederea facilitatii unui dialog cât mai constructiv între acestia;
      * a demara activitatile de evaluare a startegiei înca dintr-o faza incipienta a implementarii acesteia;
      * a asigura ca datele solicitate pentru evaluare vor fi disponibile la momentul oportun în formatul adecvat;
      * a realiza o interconectare între activitatile de monitorizare, evaluare si raportare, care sa asigure un nivel ridicat al calitatii rezultatelor activitatiilor de evaluare;
      * a pune bazele unei strategii de comunicare a rezultatelor evaluarilor catre factorii de decizie si catre publicul interesat;
      * a furniza informatiile necesare pentru evaluarea progranului avand in vedere ca evaluarea PNDR se completeaza cu informatiile rezultate din activitatile de evaluare derulate la nivelul Grupurilor de Actiune Locala ;
      * a furniza informatiile necesare pentru a arata progresul intermediar înregistrat în îndeplinirea obiectivelor.

**Controlul SDL** vizeaza modul in care GAL MEHEDINTIUL DE SUD si implicit beneficiarii acestuia, inteleg sa respecte planificarea legata de implementarea strategiei de dezvoltare. Functia de control a SDL implica verificarea pe trei nivele: verificarea implementarii SDL (realizata de catre Autoritatea de Management/Agentia de Plati), verificarea implementarii proiectelor selectate de GAL (realizata de catre echipa GAL prin responsabilii cu aceasta activitate), verificarea eficientei echipei GAL in implementarea SDL (realizata de conducerea Asociatiei).

Mecanismul de control presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectarii planificarii legate de implementarea strategiei printr-o procedura clara, concretizata prin indicatori masurabili, urmand a fi desfasurata de responsabili desemnati in acest sens.

**Monitorizarea proiectelor selectate de GAL** va avea ca scop urmarirea stadiului implementarii proiectelor prin care este transpusa in practica strategia de dezvoltare locala in conformitate cu procedurra intocmita de GAL pentru monitorizarea proiectelor, procedura ce va fi adusa la cunostiinta beneficiarilor selectati. Astfel, va exista o monitorizare a fiecarui proiect, incluzand si verificari pe teren. Monitorizarea proiectelor se va face de catre responsabilul desemnat in acest sens, se vor intocmi rapoarte de monitorizare pentru fiecare proiect in parte, in functie de stadiul implementarii si momentul colectarii datelor. Procesul de monitorizare va prevede un dispozitiv riguros si transparent de vizualizare a modului in care are loc gestionarea financiara a implementarii fiecarui proiect, fiind urmarita implementarea proiectelor in conformitate cu cererile de finantare depuse, mai exact informatiile financiare si valoarea estimata a indicatorilor de rezultat, precum si respectarea termenelor propuse pentru implementarea proiectului si atingerea indicatorilor. Monitorizarea va asigura colectarea informatiilor si a datelor si va utiliza indicatori relevanti si masurabili prin intermediul carora in orice moment sa existe o imagine clara si obiectiva a stadiului implementarii proiectelor.

**CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei**

Strategia de Dezvoltare Locala a teritoriului acoperit de Asociatia Grup de Actiune Locala „MEHEDINTIUL DE SUD” va canaliza resursele financiare disponibile pentru indeplinirea a trei prioritati de dezvoltare conforme cu Reg. UE. 1305/2013.

Ierarhia acestor prioritati de dezvoltare care raspund nevoilor identificate in analiza de diagnostic si analiza SWOT a teritoriului GAL MEHEDINTIUL DE SUD cu respectarea principiilor LEADER, este urmatoarea:

* Prioritatea 6 “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale”- cuprinde un numar de 3 masuri de interventie (M3/6B “INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITATII”, M2/6A “INCURAJARE ACTIVITATI NON-AGRICOLE ”, M4/6B “ACTIUNE SOCIALA”) prin care se vor finanta proiecte in valoare maxima totala care nu va depasi 1.450.265,71 Euro (FEADR) și 92.603,22 Euro (EURI);
* Prioritatea 2 “Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor”- cuprinde o singura masura de interventie( M1/2A “SUPORT AGRICOL”) prin care se vor finanta proiecte a caror valoare maxima totala nu va depasi 360.000 de Euro;
* Prioritatea 3 “Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura”- cuprinde o singura masura de interventie (M5/3A “SPRIJIN PENTRU ASOCIERE”) care va sprijini implementarea de proiecte a caror valoare maxima totala nu va depasi 138.338 de Euro.

Algoritmul de calcul pentru stabilirea valorii componentei A:

Suprafata teritoriului acoperit de GAL „MEHEDINTIUL DE SUD”: 739 km2

Populatia teritoriului acoperit de GAL „MEHEDINTIUL DE SUD”: 29.519 locuitori

739 x 985,37 + 29.519 x 19,84 = 1.314.023 Euro

Astfel valoarea componentei A este 1.314.023 Euro, din care 262.000 Euro, reprezinta CHELTUIELI PENTRU FUNCTIONARE SI ANIMARE si reprezinta 19,94 % din total SDL.

**CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL**

GAL “MEHEDINTIUL DE SUD” isi va elabora o procedura de selectie proprie in care va fi descris procesul de evaluare si selectie a proiectelor, inclusiv procedura de solutionarea a contestatiilor, aceste proceduri urmand a fi aprobate de Adunarea Generala a GAL, iar pentru transparenta vor fi postate pe pagina de web a GAL**.** Apelul de selectie se va lansa cu minim 30 de zile calendaristice inainte de data limita de depunere a proiectelor, astfel incat potentialii beneficiari sa aiba timp suficient pentru pregatirea si depunerea acestora.

1. **Primirea, verificarea conformitatii si inregistrarea cererii de finantare:** proiectele vor fi primite si inregistrate la GAL, in perioada de valabilitate a sesiunii de proiecte conform metodologiei de aplicat pentru verificarea conformitatii. Daca toate conditiile sunt indeplinite, cererea este declarata conforma, urmand a fi instiintat solicitantul care va lua la cunostinta continutul fisei de verificare a conformitatii.
2. **Infiintarea dosarului administrativ:** dupa verificarea conformitatii cererilor de finantare, pentru toate cererile de finantare declarate conforme, urmeaza infiintarea unui dosar administrativ al proiectului, corespunzator cererii de finantare respective in cdrul caruia se va regasi tot fluxul de documente ce vor aparea pe parcursul procesului de evaluare si selectie.
3. **Verificarea criteriilor de eligibilitate:** consta in: verificarea eligibilitatii solicitantului, a criteriilor de eligibilitate, a bugetului indicativ al proiectului, a rezonabilitatii preturilor, verificarea viabilitatii economico-financiare a investitiei, precum si a tuturor documentelor anexate. In situatia in care exista criterii de eligibilitate care necesita clarificari suplimentare, va fi intocmita o Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, prin care se va solicita prezentarea de informatii si documente suplimentare. In urma verificarii eligibilitatii va fi completata fisa de verificare a eligibilitatii.
4. **Verificarea criteriilor de selectie: p**entru proiectele conforme si eligibile, se va completa Fisa de verificare a criteriilor de selectie. In functie de sistemul de punctaj stabilit, se efectueaza evaluarea criteriilor de selectie pentru toate Cererile de Finantare declarate eligibile prin acordarea unui numar de puncte si se calculeaza scorul atribuit fiecarui proiect. Sistemul de punctaj aferent criteriilor de selectie precum si criteriile de departajare a cererilor de finantare cu punctaj egal vor fi stabilite inainte de lansarea sesiunii de depunere a proiectelor.
5. **Selectarea proiectelor: C**omitetul de Selectie (stabilit de catre organele de decizie) va decide in ceea ce priveste selectarea proiectelor in cadrul GAL prin „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, vor fi prezenti in momentul selectiei cel putin 50% din parteneri, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societatea civila. Comitetul de Selectie va intocmi un Raport de Selectie intermediar pentru proiectele selectate care va fi publicat pe pagina web a GAL. Comitetul de Selectie are rol decizional cu privire la selectia proiectelor depuse la nivelul GAL, fiind format din membri GAL, din componenta acestuia facand parte parteneri publici, parteneri privati, societate civila. Daca unul dintre proiectele depuse pentru selectie apartine unuia dintre membrii comitetului de selectie, persoana/organizatia in cauza nu are drept de vot si nu va participa la intalnirea comitetului respectiv. Pentru fiecare membru al comitetului de selectie este stabilit un membru supleant, conform tabelului privind componenta Comitetului de Selectie.
6. **Notificarea solicitantilor:** toti solicitantii care au depus cereri de finantare conforme vor fi notificati asupra rezultatului procesului de evaluare si selectie a cererii de finantare depuse, precum si a termenului disponbil pentru depunerea unei contestatii.
7. **Primirea contestatiilor:** beneficiarii ale caror proiecte nu au fost selectate de catre Comitetul de Selectie sau care se considera nedreptatiti in procesul de evaluare pot depune o contestatie in termenul prevazut in procedura ce va fi solutionata de catre Comisia de Contestatii. In urma verificarii contestatiilor depuse, Comisia de Contestatii va emite un Raport de contestatii ce va contine rezultatele analizarii contestatiilor, raport care va fi facut public. Rezultatul analizei contestatiei va fi adus la cunostinta contestatarului. Comisia de Contestatiiva fi formata din membri GAL, diferiti de cei ai Comitetului de Selectie.
8. **Publicarea raportului final de selectie:** dupa aparitia raportului de solutionare a contestatiilor pe pagina web a GAL, solutia ramane definitiva si se publica totodata Raportul de Selectie Final. In Raportul de Selectie Final vor fi inscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitantilor. In Raportul de Selectie final vor fi evidentiate proiectele declarate eligibile sau selectate in baza solutionarii contestatiilor.
9. **Anuntarea rezultatelor finale:** GAL va notifica solicitantii asupra rezultatelor finale ale procesului de evaluare si selectie. Toate proiectele selectate de catre GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse de catre un angajat al GAL la OJFIR/CRFIR pe raza caruia se vor desfasura activitatile proiectului in conformitate cu procedurile in vigoare urmand a se astepta validarea proiectului de catre AFIR.

Inregistrarea proiectelor, precum si verificarea conformitatii, eligibilitatii si indeplinirii criteriilor de selectie se va face de catre Compartimentul administrativ, reprezentat de expertii GAL. Optional, acestea vor putea fi externalizate total sau partial, in functie de necesitatile constate.

Tabel cu componenta Comitetului de Selectie/ Supleanti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARTENERI PUBLICI 28,57%** | | |
| Partener | Functia in CS | Tip/ Observatii |
| Comuna Jiana/ Comuna Branistea | Presedinte |  |
| Comuna Gruia/ Comuna Cujmir | Membru |  |
| **PARTENERI PRIVATI 57,14%** | | |
| Partener | Functia in CS | Tip/ Observatii |
| Naltu D. Mircea Intreprindere Individuala/ Gligore Daniel- Valentin Intreprindere Individuala | Membru |  |
| **Otet Constantin-Mihaita Persoană Fizică Autorizată** / SC Panador SRL | Membru |  |
| Anta Com Mixt SRL/ A&I Marivet SRL | Membru |  |
| La Laura si Alexia SRL/ Agrocuj Srl | Membru |  |
| **SOCIETATEA CIVILA 14,29%** | | |
| Partener | Functia in CS | Tip/ Observatii |
| Asociatia Grupului de producatori Gogosu/ Organizatia utilizatorilor de apa pentru irigatii "SPP4 SPP5 Jiana | Membru |  |

**CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislatiei nationale**

Conduita echipei GAL va trebui sa aiba in vedere nu doar respectarea literei legii, ci si respectarea unor valori mai largi, cum ar fi: integritatea morala, impartialitatea, corectitudinea, profesionalismul, lipsa intereselor private si prioritatea interesului public. In procesul de implementare a SDL, GAL “MEHEDINTIUL DE SUD” va urmari respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 66/2011, elaborand si aplicand proceduri de management si control care sa asigure corectitudinea acordarii si utilizarii fonduri disponibile in cadrul SDL, precum si respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, asa cum este aceasta definita in legislatia comunitara. In activitatea de selectie si aprobare a solicitarilor de sprijin financiar, GAL “MEHEDINTIUL DE SUD” va avea in vedere respectarea urmatoarelor principii: o buna gestiune financiara bazata pe aplicarea principiilor economicitatii, eficacitatii si eficientei, respectarea principiilor de libera concurenta si de tratament egal si nediscriminatoriu, transparenta, prevenirea aparitiei situatiilor de conflict de interese in cursul intregii proceduri de selectie a proiectelor de finantat si excluderea cumulului.

In procesul de evaluare si selectare proiectelor, GAL va urmari conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa evite conflictele de interese, care garanteaza ca cel putin 51 % din voturile privind deciziile de selectie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autoritati publice si permite selectia prin procedura scrisa. Totodata, pentru a garanta transparenta in procesul decizional si pentru a evita orice potential conflict de interese, in cadrul implementarii, va exista o separare adecvata a responsabilitatilor fiecarui membru implicat in scrierea proiectelor, evaluarea si selectarea acestora, solutionarea contestatiilor sau verificarea cererilor de plata. Astfel, persoanele implicate in evaluarea si selectia proiectelor depuse de un beneficiar, nu vor participa la activitatea de verificare a cererilor de plata depuse de catre acelasi beneficiar. Persoanele fizice sau juridice care sunt solicitanti si/sau acorda servicii de consultanta unui solicitant nu pot participa in procesul de evaluare si selectie a proiectelor la nivelul GAL. De asemenea, nu vor fi implicate in procesul de evaluare si selectie a proiectelor sau de verificare a cererilor de plata persoanele prevazute la art. 11, alin 1, pct. a,b,c din OUG 66/2011. Persoanele care participa direct la procedura de evaluare si selectie a proiectelor, precum si cele implicate in procesul de verificare a cererilor de plata sunt obligate sa depuna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile prevazute la art.11. In situatia in care aceste persoane constata o legatura de natura celor mentionate, sunt obligate sa inceteze sa participe la procedura respectiva. In cazul procedurii de achizitie, GAL va lua toate masurile necesare pentru a evita aparitia unui conflict de interese, si anume daca exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre membrii comisiei de evaluare si ofertanti sau in care ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie. Incalcarea prevederilor se sanctioneaza cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plata, dupa caz. La depunerea ofertei, ofertantul este obligat sa depuna o declaratie conform careia nu se afla in conflict de interese. Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de achizitie, ofertantul are obligatia sa notifice in scris, de indata, entitatea care a organizat aceasta procedura si sa ia masuri pentru inlaturarea situatiei respective.

1. A- se va citi Activitatea [↑](#footnote-ref-1)
2. S- se va citi Semestrul [↑](#footnote-ref-2)